**Информация**

**о результатах экспертизы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша на 2014-2020г.г.»**

**г. Кандалакша 17сентября 2018 года**

**Цель контрольного мероприятия:**

* определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим норма-тивным правовым и муниципальным актам;
* оценка соответствия поставленных в Программе целей и задач показателям Прогноза социально-экономического развития муниципального образования на соответствующий период;
* оценка экономической обоснованности и достоверности (реалистичности) объема ресурсного обеспечения программы;
* определение степени достижения целей и задач муниципальной программы при заплани-рованном объеме средств и в зависимости от заданных конечных результатов;
* проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

**Объекты контроля**:

* Администрация городского поселения Кандалакша Кандалакшского района (далее – Администрация поселения, администрация);
* Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (далее – МАУ «Дворец спорта», Учреждение).

**Составлено актов проверки:**

* Акт проверки Администрации от 24.08.2018г. (с разногласиями от 04.09.2018 № 4899*);*
* Акт проверки МАУ « Дворец спорта» от 24.08.2018г. *(*с разногласиями от 04.09.2018 № 200)*.*

Отчет о проверке от 12.09.2018 составлен с учетом представленных разногласий и направлен в адрес Администрации.

**Метод проверки –** документальный

**Способ проверки -** выборочный

**Проверяемый период**: 2017-2018 годы

**Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием** (кассовые расходы исполнения программы):

- 2017г. - 19 432,3 тыс. рублей;

- 2018г. - 7 841,4тыс. рублей.

1. **Общие положения**

Как определено пунктом 14 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Что также закреплено пунктом 15 статьи 11 Устава муниципального образования городское поселение Кандалакша.

Постановлением администрации от 13.04.2016 № 280 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» (далее - Порядок разработки МП).

В целях реализации вопросов местного значения и во исполнение муниципальных норм, постановлением администрации от 11.11.2013 № 505 утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» (далее – МП № 11), которая разработана в развитие аналогичной государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020г.г.» (утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП).

 МП № 11 первоначально была утверждена сроком на 2014 – 2016 годы, в ходе исполнения сроки действия программы продлены на 2020г. (изменения в ред. от 14.11.2017 № 860).

**Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом**

( МП № 11 в редакции от 28.05.2018 № 311)

 Общая ситуация с физической культурой и спортом в муниципальном образовании г.п. Кандалакша характеризуется следующими показателями:

* регулярными занятиями физической культурой и спортом охвачено около 9,8 % населения города (на начало разработки Программы);
* функционируют 57 спортивных сооружения, в т.ч.:

- 1 стадион на 1500 мест и более;

- 21 спортивный зал (большая часть которых находится в общеобразовательных школах);

- 2 плавательных бассейна;

- 15 плоскостных сооружений.

 Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного назначения составляет 1522 человека.

* ежегодно в городе проводится около 80 таких мероприятий, как:

- спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений города;

- легкоатлетический пробег «Нива 2 – Кандалакша»;

- соревнования по лыжным гонкам на Кубок «Белое море», по зимней и летней рыбалки, другим различным видам спорта;

- всероссийские физкультурно-спортивные мероприятия «Лыжня России» и день бега «Кросс наций».

* на спортивном комплексе «Локомотив» завершены работы по укладке футбольного поля с искусственным покрытием;
* оборудованы новые спортивные площадки на ул. Кировская и ул. Защитников Заполярья;
* установлен новый уличный тренажерный комплекс на территории МАУ «Дворец спорт».

 Уровень обеспеченности населения города от общероссийского норматива основными видами спортивных сооружений составляет (по состоянию на начало 2013г.):

- плоскостными сооружениями – 18 %;

- спортивными залами – 45 % (большую часть которых составляют спортивные залы общеоб-разовательных школ);

- плавательными бассейнами – 13 %;

- единовременная пропускная способность – 17 %.

 Основным фактором, оказывающим сдерживающее влияние на развитие физической культуры и спорта, является недостаточное количество современных спортивных сооружений.

 Также имеется неудовлетворительное состояние технического оснащения материально-технической базы, необходимой для тренировочного процесса, проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в городском поселении Кандалакша относятся:

* вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;
* повышение доступности объектов спорта, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
* строительство новых спортивных сооружений;
* реконструкция действующих спортивных объектов.

**Реализация Программы позволит решать указанные проблемы и добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта в городском поселении Кандалакша Кандалакшского района.**

Однако, на реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы развития физической культуры и спорта.

Механизм минимизации рисков – это оперативное реагирование на изменение законо-дательства.

Внутренние риски при реализации Программы:

* при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
* заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

 Механизм минимизации внутренних рисков - это своевременное и качественное состав-ление документации при размещении муниципальных заказов.

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Показатели | **Программа на 2017г.***( в ред. от 19.12.2017 № 961)* | **Программа на 2018г.** *( в ред. от 28.05.2018 № 311)* |
| Цель программы  | 1. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |
| Задачи программы | 1. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения города.2. Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, расширение сети спортивных сооружений. |
| Важнейшие целевые показатели(индикаторы) реализации программы | 1. Количество ежегодно проведенных массовых физкультурных и спортивных мероприятий.2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Заказчик Программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации м.о.г.п. Кандалакша |
| Заказчик-Координатор Программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации м.о.г.п. Кандалакша |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | **1)** увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 9,8 % в 2012г. до 19,5 % к 2020г.;**2**) увеличение количества участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий до 3,3 тыс. чел в 2020 г.;**3)** увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в организациях на предприятиях и учреждениях до 9200 в 2020г.;**4)** увеличение количества спортивных сооружений в городе с 57 ед. в 2013 году до 66 ед. к 2020г.; **5)** увеличение единовременной пропускной способности к всероссийскому показателю до 21 % в 2020г. |

 В 2017-2018г.г. основные показатели в сравнении с прошлыми годами не изменились.

 Как **определено пунктом 1.2 Порядка разработки МП, муниципальная программа - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского район, что находит свое отражение в основных направлениях и показателях Прогноза социально-экономического развития, который ежегодно разрабатывается администрацией поселения на очередной финансовый год и плановый период.**

 **Цели и задачи Программы соответствуют показателям Прогноза СЭР м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района:**

**- на 2017 год и плановый период до 2019 года (одобрено постановлением администрации от 22.11.2016 № 868). - на 2018 год и плановый период до 2020 года (одобрено постановлением администрации от 10.11.2017 № 850).**

 **По Прогнозу СЭР м.о.г.п.Кандалакша главная цель в развитии социальной инфра-структуры муниципального образования определена, как - формирование образа современного города через создание широких возможностей для образования, охраны здоровья, содержательного отдыха, развития народного творчества, пропаганду и развитие физической культуры и спорта, и сохранение культурного наследия.**

**Основные направления и перспективы социально-экономического развития**

**муниципального образования г.п.Кандалакша**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогноз СЭР м.о.г.п. Кандалакша** **Кандалакшского района на 2017г. и на период до 2019г.** | **Прогноз СЭР м.о.г.п. Кандалакша****Кандалакшского района на 2018г. и на период до 2020г.** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения **к 2019г**. составит **19,5 %** | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения **к 2020г**. составит **26,0%** |
| Планируется ввод в эксплуатацию бассейна и реконструкция беговых дорожек, а также открытия дополнительных секций в системе допол-нительного образования. | Планируется на базе открытого в 2017г. бассейного комплекса открытие секций по плаванию для детей и взрослых, а также группы по Аква аэробике |
|  | Привлечение населения для занятий в открытом в 2017г. фитнес-клубе «FreshLife» с тренажерным залом более 300 кв. м., включая зал для групповых занятий, где проводится более 30 направлений фитнес-программ |

 **Основные показатели Прогноза СЭР на 2017г. и на период до 2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы | Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз социально-экономического развития на 2017 г. и на пер-д до 2019 г. |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Демография | среднегодовая численность населения поселения (тыс. чел.), в том числе | 35,4 | 35,0 | 34,6 | 34,2 | 33,9 | 33,5 |
| - городского | 33,2 | 32,8 | 32,4 | 32,1 | 31,8 | 31,4 |
| - сельского | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Развитие социальной сферы  | **доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)** | **17,0** | **18,3** | **18,5** | **19,0** | **19,5** | **19,5** |

**Итоги социально-экономического развития муниципального образования**

**в социальной сфере в области физкультуры и спорта за 2017г**.

 Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в 2017г. составляет **21,5%** (при прогнозе - 19,0%).

Спортивная жизнь г.Кандалакша представлена разнообразными видами спорта, такими как: натурбан; художественная гимнастика; борьба; баскетбол; волейбол; картинг; мотокросс; лыжные гонки; фитнес-аэробика; футбол; спортивная рыбалка; настольный теннис; велоспорт; шахматы, плавание и др.

 Оборудован спуск для горнолыжного спорта на горе Крестовой. На территории муни-ципального образования находится одна из сильнейших в мире школ олимпийского резерва по натурбану.

 **Основные показатели Прогноза СЭР на 2018г. и на период до 2020г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы | Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз социально-экономического развития на 2017 г. и на пер-д до 2019 г. |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Демография | среднегодовая численность населения поселения (тыс. чел.), в том числе | 35,0 | 34,4 | 33,8 | 33,2 | 32,7 | 32,1 |
| - городского | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,2 | 30,8 | 30,2 |
| - сельского | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Развитие социальной сферы  | **доля населения, систематически занимающегося физичес-кой культурой и спортом, в общей численности населения (%)** | **18,3** | **18,5** | **21,5** | **19,5** | **19,5** | **26,0** |

Как следует из Прогноза СЭР и итогов его исполнения на территории муниципального образования среди населения активно популяризируются различные виды спорта на базе имеющихся и вновь вводимых спортивных сооружений и комплексов.

При этом, на фоне тенденции снижения к 2020г. численности населения, доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения в 2020г. вырастет до 26,0%.

Однако, несмотря на пропаганду активного и здорового образа жизни, на процент роста доли занимающего спортом населения напрямую влияет процент снижения общей численности поселения.

 Заказчиком Программы выступает местная Администрация в лице Отдела по физической культуре и спорту (далее - ОФК и С), который во исполнение пункта 2.2 «к» Порядка разработки МП обеспечивает размещение в электронном виде на официальном сайте Администрации городского поселения текста утверждённой Программы с последующими изменениями.

 При разработке Программы Заказчиком соблюдены муниципальные требования:

* разработан перечень целевых индикаторов (показателей) для мониторинга реализации основных мероприятий (подпункт «д» пункт 2.2 Порядка);
* соблюдена структура программы (пункт 2.4 Порядка).

 **Исполнителями Программы являются:**

* основной исполнитель - МАУ «Дворец спорта»;
* Администрация городского поселения Кандалакша в лице Отдела по физической культуре и спорту.

 Согласно бюджету поселения все расходы запланированы и израсходованы по разделу **1100 «Физкультура и спорт».**

Исполнение расходов бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной струк-турой расходов **осуществляла Администрация (ведомство 001).**

**Исполнение бюджета по разделам функциональной классификации расходов за 2017г.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование показателя | Отчет об исполнении бюджета за 2016г. |  Решение о бюджете  | Отчет об исполнении бюджета за 2017г. | Откло-нение  | % испол-нения | Удельный вес в общем объеме расходов |
|  первоначальное решение о бюджете от 28.12.2016  № 262  | уточненное решение о бюджете от 26.12.2017  № 392 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 12 409,90 | 21 900,40 | 24 774,70 | 19 432,30 | -5 342,40 | 78,4% | 4,6% |
|   | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **361 193,7** | **320 774,8** | **475 173,4** | **426 312,7** | **-48 860,70** | **89,7%** | **100,0%** |

В 2017г. по данному разделу сложилось самое низкое исполнение бюджетных назна-чений -78,4% или в сумме 19 432,3 тыс.рублей (2016г.- 12 409,9 тыс. рублей или 99,9% от плана).

Доля расходов по МП № 11 в общем объеме расходов местного бюджета не велика и составляет всего 4,6%.

 **Исполнение бюджета по разделам функциональной классификации расходов за 2018г.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование показателя | Отчет об исполнении бюджета за 2017г. |  Решение о бюджете  | Отчет об исполнении бюджета за на 01.07.2018г. | Откло-нение  | % испол-нения | Удельный вес в общем объеме расходов |
| первоначальное от 22.12.2017 № 389 | уточненное от 24.04.2018 № 434 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 19 432,3 | 12 649,9 | 19 702,3 | 7 841,4 | - 11 860,9 | 39,8% | 5,0% |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ**  | **426 312,7** | **447 308,4** | **526 035,8** | **154 904,9** | **- 371 130,9** | **29,5%** | **100,0%** |

С начала года освоено 39,8% запланированного объема финансирования программных мероприятий. Из бюджета на реализацию программы выделено 5,1% всего объема расходов, что на уровне прошлого года.

 Во исполнениепунктов 3.3 и 3.4. Порядка разработки МП в источниках финан-сирования муниципальной программы в паспорте программы в форме источников выделены:

- средства местного бюджета;

- средства областного бюджета;

- внебюджетные (привлеченные) средства, поступившие от юридических и физических лиц.

 **Характеристика расходов по мероприятиям в разрезе источников финансирования**

(тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программные мероприятия  | **2017г.** | **2018г.** |
| объем финанси-рования по МП  | исполнено | % исполнения | объем финанси-рования по МП  | исполненона 01.07.2018г. | % исполнения |
| **ОФК и С Администрации**  |
| **Мероприятие - организация и про-ведение спортивных мероприятий** | **1 579,8** | **1 362,1** | **86,2%** | **1 368,5** | **805,5** | **58,9%** |
| - местный бюджет  | 1 579,8 | 1 362,1 | 86,2% | 1 368,5 | 805,5 | 58,9% |
| **МАУ «Дворец спорта** |
| **Мероприятие - реконструкция спор-тивного комплекса «Локомотив»** | **10 170,9** | **5 046,2** | **49,6%** | **4 924,7** | ***0,0*** | **0,0%** |
| - областной бюджет | 8 990,9 | 3 892,2 | 43,3% | 4 874,7 | *0,0* | 0,0% |
| - местный бюджет | 1 180,0 | 1 154,0 | 97,8% | 50,0 | *0,0* | 0,0% |
| **Мероприятие -обеспечение функцио-нирования учреждения.** | **13 024,0** | **13 024,0** | **100,0%** | **13 409,1** | **7 035,9** | **52,5%** |
| - областной бюджет | 815,0 | 815,0 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - местный бюджет | 12 209,0 | 12 209,0 | 100,0% | 13 409,1 | 7 035,9 | 52,5% |
| ***в том числе* *привлеченные средства:*** | ***279,19*** | ***279,19*** | ***100,0%*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0%*** |
| *юридические лица* | *172,78* | *172,78* | *100,0%* | *0,0* | 0,0 | *0,0%* |
| *физические лица* | *106,41* | *106,41* | *100,0%* | *0,0* | 0,0 | *0,0%* |
| ***итого*** | ***23 194,9*** | ***18 070,2*** | ***77,9%*** | ***18 333,8*** | **7 035,9** | ***38,4%*** |
| **ВСЕГО** | **24 774,7** | **19 432,3** | **78,4%** | **19 702,3** | **7 841,4** | **39,38%** |
| *в том числе*  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 9 805,9 | 4 707,2 | 48,0% | 4 874,7 | 0,0 | 0,0% |
| - местный бюджет | 14 968,8 | 14 725,1 | 98,4% | 14 827,6 | 7 841,4 | 52,9% |
| ***в том числе* *привлеченные средства*** | ***279,19*** | ***279,19*** | ***100,0%*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0%*** |

 Основной объем расходов (более 75,0%) покрывается за счет средств местного бюджета. Доля участия средств областного бюджета не велика и в среднем составляет 24,0%, который в полном объеме выделен МАУ «Дворец спорта» в форме субсидий на иные цели (В/Р 622).

 Средства из областного бюджета выделены на основании трехсторонних Соглашений, заключенных администрацией м.о.Кандалакшский район и администрацией м.о.г.п. Кандалакша:

* с Министерством строительства и территориального развития по субсидии на капитальный ремонт спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности - спортивный комплекс «Локомотив» (Соглашение от 31.05.2017 № 7м/2017 на объем субсидии 8 990,9 тыс.рублей, с доп. Соглашением от 01.09.2017 № 1 о продлении срока выполнения кап. ремонта до 31.12.2017г.) В 2018г. из областного бюджета для МАУ «Дворец спорта» восстановлен неиспользованный в 2017г. остаток субсидии в сумме 4 874,7 тыс.рублей.
* с Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям по субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив **–** выполнение работ по установке ограждения на стадионе «Локомотив» (Соглашение от 24.05.2017 № 30 на субсидию в объеме 1 000,00 тыс.рублей, с доп. Соглашением от 12.12.2017 № 1 с уточнением объема субсидии до 815,0 тыс.рублей).

 Привлеченные средства от физических и юридических лиц, как источник финансирования расходов, имели место только в 2017г. для МАУ «Дворец спорта» в порядке софинансирования к субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив.

**Исполнение программы**

Как определено в Программе, непосредственные Исполнители несут ответственность:

- за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы;

 - за конечные результаты Программы;

 - за целевое и рациональное использование финансовых средств;

 - за своевременное информирование о проведенной работе.

**Организация управления и контроль за ходом реализации Программы**

Как определено в Программе текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется ОФК и С городской Администрации.

В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы ОФК и С осуществляет:

* постоянный информационно-аналитический мониторинг по всем аспектам Программы;
* регулярное рассмотрение информации о ходе реализации Программы на аппаратных совещаниях администрации городского поселения Кандалакша города;
* подготовку ежегодной и текущей информации о ходе реализации Программы.

**Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

- годовой план рабочих мероприятий по реализации Программы, основанный на координации совместных действий структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений, других исполнителей Программы ( к проверке не представлен);

- годовой календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Кандалакша.

 Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий и плана участия сборных команд города в областных и Всероссийских соревнованиях

- на 2017г. утвержден распоряжением администрации от 27.01.2017 № 41-р;

- на 2018г. утвержден распоряжением администрации от 30.01.2017 № 57-р.

**Исполнение календарного плана**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды спорта | Количество мероприятий  | Отклонениеот 2017г(от факта) |
| на 2017г. | на 2018г. |
| по плану(первоначальный) | исполнено | отклонение  | по плану |
| Массовые физкультурно- оздоровительные мероприятия | 8 | 8 | - | 8 | - |
| Культурно-массовые мероприятия | 2 | 2 | - | 2 | - |
| Спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |
| ***зимние виды спорта*** | ***13*** | ***13*** | ***-*** | ***24*** | ***+ 11*** |
| - лыжные гонки | 5 | 5 | - | 14 | +9 |
| - натурбан | 4 | 4 | - | 5 | +1 |
| - горные лыжи - сноуборд | 2 | 1 | -1 | 1 | - |
| - спортивное рыболовство | 2 | 2 | - | 3 | +1 |
| - юкигассен | - | 1 | +1 | 1 | - |
| ***летние виды спорта*** | ***56*** | ***59*** | ***+3*** | ***97*** | ***+38*** |
| - баскетбол | 3 | 3 | - | 5 | +2 |
| - стритбол | 2 | 2 | - | 2 | - |
| - борьба самбо | 2 | 2 | - | 8 | +6 |
| - бокс | 1 | 1 | - | 1 | - |
| - волейбол | 5 | 5 | - | 4 | -1 |
| - художественная гимнастика | 2 | 2 | - | 9 | +7 |
| - легкая атлетика | 3 | 3 | - | 8 | +5 |
| - пауэрлифтинг | 4 | 4 | - | 4 | - |
| - служебное собаководство | 3 | 1 | -2 | 3 | +2 |
| - стрельба пулевая  | 2 | 2 | - | 2 | - |
| - теннис | 2 | 2 | - | 2 | - |
| - теннис настольный | 6 | 6 | - | 6 | - |
| - футбол | 10 | 10 | - | 18 | +8 |
| - автомотоспорт | 6 | 6 | - | 5 | -1 |
| - шахматы- шашки | 5 | 5 | - | 6 | +1 |
| - велосипедный спорт | - | 3 | +3 | 3 | - |
| - фитнес | - | 1 | +1 | 3 | +2 |
| - адаптивная физкультура | - | 1 | +1 | 3 | +2 |
| - авиамоделирование | - | - | - | 1 | +1 |
| - спортивный туризм | - | - | - | 6 | +6 |
|  **YII –ая Спартакиада трудящихся города** | **-** | **6** | **+6** | **8** | +2 |
| - стрельба из пневматической винтовки | - | 1 | +1 | 1 | - |
| - лыжный спорт | - | 1 | +1 | 1 | - |
| - дартс | - | 1 | +1 | 1 | - |
| - волейбол | - | 1 | +1 | 1 | - |
| - туристический слет | - | - | - | 1 | +1 |
| - теннис настольный | - | 1 | +1 | 1 | - |
| - плавание | - | - | - | 1 | +1 |
| - боулинг | - | 1 | +1 | 1 | - |
| **итого городские соревнования**  | **79** | **88** | **+9** | **138** | **+50** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Областные и Всероссийские соревнования** | **37** | **24** | **-13** | **34** | **+10** |
| ***зимние виды спорта*** | ***7*** | ***5*** | ***-2*** | ***7*** | ***+2*** |
| - лыжные гонки | 6 | 4 | -2 | 6 | +2 |
| - натурбан  | 1 | 1 | - | 1 | - |
| ***летние виды спорта*** | ***30*** | ***19*** | **-11** | ***27*** | ***+8*** |
| - баскетбол | 2 | 1 | -1 | 2 | +1 |
| - волейбол | 2 | 2 | - | 2 | - |
| - художественная гимнастика | 4 | 1 | -3 | 4 | +3 |
| - теннис настольный | 4 | 2 | -2 | 4 | +2 |
| - теннис | - | - | - | 1 | +1 |
| - футбол | 3 | 2 | -1 | 3 | +1 |
| - борьба самбо и дзюдо | 2 | 2 | - | 2 | - |
| - шахматы | 2 | - | -2 | - | - |
| - пауэрлифтинг | 4 | 2 | -2 | 4 | +2 |
| - велосипедный спорт | 2 | - | -2 | - | - |
| - бокс | 7 | 7 | - | 7 | - |
| **ВСЕГО** | **116** | **112** | **-4** | **172** | **+60** |

 Согласно представленной информации в 2017г. фактически проведено 112 мероприятий при запланированных 116 мероприятиях. При этом, количество запланированных мероприятий на 2018г. по отношению к 2017г. увеличилось на 60 мероприятий за счет развития и популяризации новых видов спорта.

**Основные цели и задачи программы, целевые показатели (индикаторы)**

**реализации программы.**

 **Целью данной программы** является повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

 **Достижение данной цели** будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

 - пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения города;

 - укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, расширение сети спортивных сооружений.

**Оценка эффективности программы, рисков ее реализации**

 Как определено Порядком разработки МПА для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы цели и задач муниципальной программы и составляется отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации муниципальной программы.

 Показатели эффективности реализации Программы за 2017г. рассчитаны в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017г. проводилась Заказчиком муниципальной программ с учетом специфики муниципальной программы по 2-м направлениям:

* оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы - показатель ДИП);
* оценка полноты финансирования муниципальной программы (показатель ПФ).

**Фактическое исполнение программных показателей (индикаторов)**

В соответствии с установленным порядком сформирован **Сводный отчет о реализации муниципальных программ** на территории м.о.г.п.Кандалакша Кандалакшского района за 2017г. (размещен на сайте г.п.Кандалакша), где **результаты исполнения МП № 11 по итогам за 2017г.** составили:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативный правовой акт | Координатор муниципальной программы | ДИП | ПФ | Показатель эффектив-ности | Вывод |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в м.о.г.п. Кандалакша» | постановление администрации м.о.г.п. Кандалакшаот 11.11.2013 № 505 | ОФК и Си МП | 1,02 | 0,95 | 5 | **Высокая эффективность.**Программа характеризуется полным осво-ением запланированных финансовых ресур-сов, что позволило выполнить все запланиро-ванные мероприятия. |

 *СПРАВОЧНО: Согласно Порядку разработки муниципальных программ от 13.04.2016 № 280*

***Таблица 1.*** *Шкала оценки* ***результативности*** *муниципальной программы/подпрограммы –* ***показатель ДИП***«*Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)»*

|  |  |
| --- | --- |
| *Значение ДИП* | *Оценка* |
| *0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05* | *высокая результативность муниципальной программы* |

***Таблица 2.*** *Шкала оценки* ***полноты финансирования*** *мероприятий муниципальной программы –* ***показатель ПФ*** *«Оценка полноты финансирования мероприятий программы»*

|  |  |
| --- | --- |
|  *Значение ПФ*  | *Оценка* |
| *0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05* | *полное финансирование муниципальной программы*  |

 Согласно Сводному отчету о реализации муниципальных программ в ранжированном перечне муниципальных программ м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района, реализуемых в 2017г**., МП № 11 занимает 3-е место (Приложение № 1), что подтверждает качественное исполнение запланированных целевых индикаторов Программы.**

 Вышеуказанный Отчет о реализации муниципальной программы по утвержденной форме, **готовится при сдачи годового отчета об исполнении бюджета.**

 Однако данные Отчета **не подтверждаются данными ф. 0503127**. «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, **получателя бюджетных средств**, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

 (тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, мероприятия | Отчет о реализации МП № 11 | Ф. 0503127 | Отклонение |
| гр.6 «Исполнено (кассовый расход по **ГРБС**) | гр. 7 «Исполнено (кассовый расход по конечному получателю бюджетных средств)» |
| П.1.1 - организация и проведение спор-тивных мероприятийП. 1.2 -обеспечение участия сборных команд города в областных и всероссийских соревнованиях | 1 335,27360 | 1 335,27360 | 1 362,07973 | -26,80613 |
| П. 2.1.реконтсрукция спорткомплекса «Локомотив» | 5 073,05310 | 5 073,05310 | 5 046,24765 | + 26,80545 |
| П.2.2. МАУ «Дворец спорта» выполнение муниципального задания | 10 586,02000 | 10 565,18965 | 10 586,02000 | - 20,83035 |
| П.2.2. Субсидии на иные цели |  |  |  |  |
| субсидия на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 31,09500 (\*) | 31,09500 (\*) | 31, 09428 | + 0,00072 |
| - субсидии на другие вопросу финансово-хозяйственной деятельности учреждения | 2 406,8500 | 2 406,8500 | 2 406,85000 | 0,0 |
| Итого по задаче 2 | 23 474,05100 (\*) | 18 076,18772 | 18 070,21193 | + 5 403,84207+ 5,97579 |
| Всего по программе  | 24 774,66500(\*) | 19 411,46132 | 19 432,29166 | + 5 342,37334- 20,83034 |

*(\*) указаны объемы плановых назначений*

 Аналогично, в текстовой части Пояснительной записки к Отчету о реализации программы (Приложение № 3) данные гр. «Исполнено» **не подтверждаются данными отчета ф. 0503127.**

 (тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель гр. «Исполнено» | Пояснительная записка | Ф.0503127 | Отклонение |
| - областной/федеральный бюджет | 4 708,05310 | 4 707,15310 | + 9,000000 |
| - местный бюджет  | 14 724,23900 | 14 725,13856 | - 0,89956 |
| **Всего** | **19 411,46132** | **19 432,29166** | **- 20,83034** |

 При этом, итоговая цифра 19 411,46132 тыс.рублей **подсчитана неверно, т.к. при сложении должна составить 19 432,29210 тыс.рублей, что на 0,00056 тыс.рублей меньше отчетных данных.**

 Выявленные замечания, **повлияли на расчет показателя эффективности исполнения программы ПФ «Оценка полноты финансирования мероприятий» по отельным мероприятиям, но в целом не повлияли на итоговое значение показателя, который остался равным 0,95.**

 Согласно Пояснительной записке не освоение бюджетных средств в целом по программе составило в сумме 5 342 373,34 рублей, в т.ч.:

* в сумме 5 097 846,90 рублей (фактически по отчету ф. 0503127 в сумме 5 098 746,90 рублей или «-» 900,00 рублей) или 95,4% всей экономии - это неосвоенные бюджетные назначения по субсидии из областного бюджета на реконструкцию спорткомплекса «Локомотив» в связи с приостановлением работ по ремонту легкоатлетических дорожек в связи с неблагоприятными погодными условиями;
* в сумме 244 526,44 рублей (фактически 243 626,44 или «+» 900,00 рублей) за счет средств местного бюджета, в т.ч.:
* на организацию и проведение спортивных мероприятий в сумме 217 720,27 рублей (исполнитель – городская администрация), в том числе за счет:

- экономии в сумме 42 000,00 рублей по муниципальному контракту на оказание услуг по междугородним транспортным перевозкам спортсменов;

- экономии сумме 27 97,63 рублей по муниципальному контракту на оказание услуг по обеспечению бригадой скорой помощи при проведении соревнований;

- несостоявшихся запланированных выездов кандалакшских спортсменов на соревнования в соответствии с календарным планом по независящим от администрации причинам (в течение года количество запланированных мероприятий сократилось с 116 до 80).

* в связи с не освоением бюджетных назначений по субсидии из областного бюджета образовалась экономия средств местного бюджета на софинансирование в сумме 25 905,45 рублей.

 **ВЫВОД в отчете по итогам исполнения программы за 2017г. -** для выполнения программных мероприятий достаточно финансирования в объеме предусмотренном паспортом программы.

 В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере физкультуры и массового спорта для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в программе используются следующие **целевые показатели (индикаторы).**

**Целевые показатели (индикаторы) на 2017-2018г.г. и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей МП № 11 за 2017г.**

*(Приложение № 2 к сводному отчету о реализации муниципальных программ в 2017г.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и наименование целевых показателей(индикаторов) | Ед.изм. |  | Значение показателя (индикатора) |
| до началареализации | отчетныйгод | текущий год | год реализации программы |
| 2017г. | исполнено | % испол-нения | 2018г. |
| 1 | **Цель: повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни** |
| 1.1 | **1-й целевой показатель** (индикатор)Количество ежегодно проведенных массовых физкультурных и спортивных мероприятий | шт. | 77 | 78 | 80 | 80 | 82 | 102,5% | 82 |
| 1.2 | **2-й целевой показатель** (индикатор)Удельный вес населения, систематически занима-ющегося физической культурой и спортом | % | 9,2 | 9,8 | 11,0 | 19,0 | **20,7** | **108,9%** | 19,3 |
| 2 | **Задача 1: Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения города** |
| 2.1 | Количество участников спортивно-массовых физкультурных мероприятий | тыс. | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 103,1% | 3,2 |
| 2.2 | Численность занимающихся физической культу-рой и спортом в организациях, на предприятиях, учреждениях | чел. | 4 952 | 5 006 | 5 340 | 8 500 | 8 752  | 102,96% | 8 800 |
| 3 | **Задача 2: Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, расширение сети спортивных сооружений** |
| 3.1 | Количество спортивных сооружений | шт. | 56 | 57 | 58 | 65 | 65 | 100% | 65 |
| 3.2 | Единовременная пропускная способность физ-культурно-спортивных сооружений к всерос-сийскому показателю | чел. | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 100% | 20 |
| 3.3 | Обеспеченность спортивными сооружениями к всероссийскому показателю:- спортивные залы - 3,5- плоскостные сооружения - 19,5- бассейн - 750 кв.м. | (тыс. кв.м. на 10 тыс. населения) | 1,23,397 | 1,63,698 | 1,73,9100 | 2,25,6160 | 2,25,6160 | 100%100%100% | 2,35,6160 |

 Все показатели (индикаторы) программы выполнены и имеют процент исполнение 100,0% и более.

 **Как установлено проверкой:**

- **1-й целевой показатель** (индикатор) «Количество ежегодно проведенных массовых физкуль-турных и спортивных мероприятий» **показанный в количестве 82 спортивных мероприятий - это спортивные мероприятия, фактически проведенные МАУ «Дворец спорта» в рамках муниципального задания, что не соответствует количественному показателю по Отчету об исполнении муниципального задания за 2017г, согласно которому проведено 85 мероприятий.**

 По показателю «Количество спортивных сооружений» к проверке представлен **Реестр** объектов спорта, расположенных на территории г.п.Кандалакша **в количестве 50 ед**., **что не соответствует данным отчета ( план/факт 65 ед.)**, в т.ч.:

- стадионы с трибунами - 2 ед.;

- плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, хоккейные поля, спортивные площадки, горнолыжный комплекс) - 16 ед.;

- спортивные залы (МАУ «Дворец спорта», образовательные учреждения, шейпинг-клуб, фитнес-клуб Fresh Life) - 20 ед.;

- плавательные бассейны - 2 ед.;

- тиры - 1 ед.;

- другие спортивные объекты (тренажерные залы, снежная санная трасса) - 9 ед.

 **Данный Реестр не утвержден и включает в себя только объекты территориально расположенные и принадлежащие м.о.г.п.Кандалакша.**

 **Данные отчета о количестве спортивных сооружений 65 ед. не подтверждаются данными указанного Реестра.**

 **Также к проверке не представлены объяснения по расчету остальных показателей отчета, что вызывает сомнения в достоверности расчета как плановых, так фактических значений.**

 Из всего объема показателей (индикаторов) достижения цели муниципальной программы в Прогнозе СЭР применяется показатель, аналогичный показателю «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом».

 **Сопоставление значения показателей за 2017г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сводный отчет об исполнении МП № 11 за 2017г.** | **Ожидаемое исполнение прогноза СЭР за 2017г.** |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физичес-кой культурой и спортом | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) |
| **20,7%** | **21,5%** |

 Отклонение в значении показателей на 0,8% можно отнести за счет того, что ожидаемое исполнение прогноза за отчетный период проводится в период формирования проекта бюджета на очередной финансовый и на плановый период.

 Так, ожидаемое исполнение Прогноза СЭР за 2017г. одобрено постановлением адми-нистрации **от 22.11.2016 № 868**.

При этом, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется в срок сдачи годового отчета об исполнении бюджета (для м.о.г.п.Кандалакша по приказу Управления финансов Администрации м.о.Кандалакшский район от 26.12.2017 № 103 срок сдачи годового отчета за 2017г. установлен на **05.02.2018г**.).

**Сведения об исполнении расходных обязательств**

*(Приложение № 3 к сводному отчету о реализации муниципальных программ в 2017г.)*

(тыс. рублей)

| Наименование МП | Объем финансирования |
| --- | --- |
| предусмотрено на 2017г. | кассовый расход за 2017г. |
| всего | в т.ч. местный бюджет | всего | в т.ч. местный бюджет |
| «Развитие физической культуры и спорта в м.о.г.п. Кандалакша» |  24 774,7 | 14 968,8 | 19 432,3 | 14 724,2 |

В соответствии с **пунктом 4.5 Порядкаразработки МП** данные о выполнении программы в денежном выражении подтверждаются данными Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2017г. Администрации как ГРБС, за исключением значения объема средств местного бюджета, который составляет 14 725,1 тыс.рублей или «-» 0,9 тыс.рублей.

**Информационная поддержка Программы**

 Информационная поддержка обеспечена через СМИ и официальный сайт администрации г.п.Кандалакша.

 Во исполнение **пункта 2.2 «к»** **Порядка разработки МП** Заказчиком на сайте Адми-нистрации городского поселения **в электронном виде** размещена **информации о ходе и результатах реализации Программ** (Сводный отчет о реализации муниципальных программ на территории м.о.г.п.Кандалакша Кандалакшского района за 2017г.)

Администрация городского поселения в соответствии со своими **полномочиями Учредителя** **и во исполнение статей 69.1, 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса РФ** формирует и постановлениями администрациидля МАУ «Дворец спорта» **ежегодно утверждает** **муниципальные задания.**

 В проверяемом периоде на муниципальном уровне данные вопросы регулировались поста-новлением администрации **от 17.03.2016 № 217** «О Порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания муниципальным учреждениям м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района» в ред. от 28.06.2016 № 485 (далее - Положение о формировании МЗ).

 **Основные показатели муниципального задания -** муниципальная работа «организация и проведение официальных спортивных мероприятий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Содержание показателей | Значения показателей объема муниципальной услуги |
| **2017г.**  | **2018г.** |
| плановые значения  | по отчету об исполнении | плановые значения | по отчету об исполненииза 1 полугодие  |
| Содержание работы | проведение муниципальных спортивных мероприятий на территории Российской Федерации |
| Категория потребителей работы | в интересах общества |
| Показатель качества работы | 1) удовлетворенность участников организацией мероприятия ( наличие/ отсутствие претензий) ( в %) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) количество претензий к качеству организации мероприятий (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) сохранение количества спортивных мероприятий к предыду-щему отчетному периоду ( в %) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| допустимые( возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным **10%** ( за исключением 2-го показателя)  |
| Показатель объема работы | 1) работа по организации и проведению спортивных мероприятий на территории Российской Федерации (ед.) | 1 | х | 1 | 1 |
| Иные показатели, связан-ные с выполнением муниципального задания | 1. число физкультурно-спортивных мероприятий ( ед.)
 | не менее 80 | 85 | не менее 80 | 52 |
| 1. количество участников на одно мероприятие ( чел..)
 | не менее 53 | 53 | не менее 53 | 53 |

 Как видно, ежегодно плановые значения качественных и количественных показателей муниципального задания **не меняются**. Аналогично, стабильно значение плановых показателя «количество физкультурно-спортивных мероприятий» и показателя «количество участников на одно мероприятие», по которому плановое и отчетное значение не меняется и составляет 53 чел.

 **КСО отмечет, что при формировании муниципального задания со стороны Учредителя не проводится анализ его исполнения с учетом развития потенциала Учреждения и прогноза роста количественных и качественных показателей.**

 Согласно представленной в ОФК и С Администрации информации об исполнении спортивного плана мероприятий за 2017г. (от 08.08.2018 № 181):

- проведено 81 физкультурно-спортивное мероприятие, по отчету об исполнении муниципального задания - 85 мероприятий или «-» 4 мероприятия;

- общее количество участников 6 477 чел. или 80 чел. на одно мероприятие, **что не соответствует показателю отчета об исполнении муниципального задания «+» 27 чел.**

 К отчету об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2018г. представлен отчет - расшифровка о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Количество мероприятий по плану | По отчету-расшифровке | Отклонение от планапо кол-ву мероприятий |
| количество мероприятий | количество участников |
| Январь | 13 | 8 | 507 | 5 |
| Февраль | 12 | 11 | 694 | 1 |
| Март | 17 | 12 | 551 | 5 |
| Апрель | 12 | 9 | 597 | 3 |
| Май | 19 | 7 | 430 | 12 |
| Июнь | 13 | 4 | 254 | 9 |
| **Итого 1 полугодие 2018г.** | **86** | **51** | **3 033** | **35** |
| Июнь | - | 2 (\*) | 45 | - 2 |
| **Итого 1 полугодие 2018г.** | **86** | **53** | **3 078** | **35** |

 **КСО указывает, что:**

- по отчету о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2018г**. проведено 52 мероприятия,** по отчету-расшифровке **–** с начала года **проведено 53 мероприятия**;

 - по отчету-расшифровке количество участников 2 638 чел. **или 50 чел. на одно мероприятие, что не соответствует отчету по муниципальному заданию – 53 чел.;**

**-** в отчете-расшифровке неверно посчитано количество участников - не 2 638 чел., а 3 078 чел., соответственно, количество участников на одно мероприятие составит **58 чел., что превышает отчетные назначения - 53 чел.;**

- по отчету - расшифровке 05.06.2018г. (кол-во участников 25 чел.) и 06.06.2018г. (кол-во участников 20 чел.) проведены мероприятия – турнир по шахматам в честь Дня Победы, **которые не предусмотрены планом спортивных мероприятий на июнь 2018г.**

 **Таким образом, отчет об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2018г. составлен недостоверно, что требует корректировки.**

 **Выводы**

По результатам экспертизы МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша на 2014-2020г.г.» установлено:

* соответствие основных положений программы действующим нормативным правовым актам;
* цели и задачи программы соответствуют показателям Прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кандалакша;
* комплекс мероприятий программы взаимоувязан по задачам, ресурсам и срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение установленных проблем;
* показатели эффективности программы рассчитаны в соответствии с утвержденной Методикой.

Финансовое обеспечение программы выделено по источникам финансирования за счет средств областного, местного бюджетов и средств, привлеченных от физических и юридических лиц.

Кассовое исполнение Программы:

* за 2017г. в целом составило 19 432,3 тыс. рублей или 78,4% от запланированного объема финансирования (24 774,7 тыс.рублей);
* в 2018г. в сумме 7 841,4 тыс.рублей или 39,38% от плана (19 702,3 тыс.рублей).

Бюджетные средства израсходованы на запланированные программные мероприятия, за исключением нецелевых средств, в сумме 304 344,77 рублей.

При формировании и исполнении Программы в целом соблюдены требования муниципальных правовых актов.

Основной целью программы является повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

По итогам исполнения программных мероприятий за 2017 год плановые показатели (индикаторы) достигнуты на 100% и более.

**Основные ожидаемые результаты программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемые результаты программы | Достигнуто за период с 2014 по 2017 г.г. | % исполнения на 01.01.2018 г. |
| увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | с 9,8 % в 2012 г. до 19,5 % к 2020 г. | 20,7% | 106,2% |
| увеличение количества участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий | до 3,3 тыс. чел в 2019 г. | 3,3 тыс. чел. | 100,0% |
| увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в организациях на предприятиях и учреждениях | до 9200 чел. в 2020 г. | 8 752 чел. | 95,1% |
| увеличение количества спортивных сооружений в городе | с 57 ед. в 2013 г. до 66 ед. к 2020 г. | 65 ед. | 98,5% |
| увеличение единовременной пропускной способности к всероссийскому показателю | до 21 % в 2020 г. | 19 % | 90,5% |

По итогам реализации мероприятий Программы за период с 2014 по 2017 годов наблюдается перевыполнение ожидаемых результатов установленных до 2020 года, что указывает на эффективность исполнения программы по всем показателям.

  **По результатам проверки выявлены следующие замечания и нарушения:**

* ***со стороны МАУ «Дворец спорта»:***

**1)** в нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ **не соблюдены сроки** **размещения в ЕИС отчета** об исполнении контрактов навыполнение работ по установке ограждения на стадионе «Локомотив».

**2)** **по итогам аукциона** **при размещении заказа для нужд Учреждения** накапитальный ремонт легкоатлетических дорожек спортивного комплекса «Локомотив»:

**2.1)** в нарушение:

- пункта 7 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ;

- постановления Правительства Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области»;

- условий Соглашения от 17.07.2017г. о передаче полномочий по определению поставщиков на уровень муниципального района,

 Сектором размещения муниципальных заказов администрации Кандалакшского района **для МАУ «Дворец спорта»**  **аукцион в рамках Закона № 44-ФЗ проведен не правомочно,** т.к. в трехстороннем Соглашении о выделении субсидии из областного бюджета отсутствует законодательно установленное требование о централизации закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Закона № 44-ФЗ.

**2.2)** в нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ **Заказчик не направил** **Подрядчику требование об уплате пени за каждый день просрочки** исполнения контракта **в сумме** **211 002,73 рублей, что является потерями местного** бюджета (пункт 2.3.4 Соглашения от 03.08.2017г.).

**2.3)** в нарушение части 13 статьи 34 и статьи 95 Закона № 44-ФЗ **контракт не исполнен в установленные сроки.**

**2.4)** в нарушение:

- статьи пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ;

- статьи 743 Гражданского кодекса РФ;

- 3-х стороннего Соглашения от 31.05.2017 № 7м/2017 (пункты 2.6, 3.5.3);

- 2-х стороннего Соглашения от 03.08.2017 (пункт 4),

**Учреждением произведена оплата фактически не выполненных работ в объеме 63,55 кв.м. площади беговых дороже на сумму 304 344,77 рублей, что** в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ **является нецелевым использованием бюджетных средств.**

**3)** в нарушение:

**3.1)** пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- постановления администрации от 26.04.2011 № 117 «Об утверждении Порядка отнесения движимого имущества автономных учреждений, созданных на базе имущества, являющегося собственностью м.о.г.п.Кандалакша и бюджетных учреждений к категории особо ценного»,

отдельные объекты основных средств, приобретенные за счет субсидий на иные цели, **не выделены** **в категорию «особо ценное имущество» с отражением на сч. 4.101.20 «**Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения»**:**

 - **по стоимости**  **более 50,0 тыс.рублей -**  3 объекта на общую сумму 233 850,00 рублей;

**- по стоимости**  **менее 50,0 тыс.рублей -** 2 объекта на общую сумму 48 899,43 рублей.

 **Всего - 282 749,43 рублей.**

**3.2)** в нарушение пункта 24 Инструкции № 183-н **не начислена амортизация** по сч. 4.104.000, **что повлияло на остаточную стоимость ОЦИ.**

**4) по объекту основных средств «металлическое ограждение»** в сумме 1 630,0 тыс.рублей:

**4.1)** в нарушение пункта 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ постоянной комиссией **не сформирован объект основных средств** с отнесением его к категории ОЦИ и определение срока эксплуатации по соответствующей амортизационной группе.

**4.2)** в нарушение Инструкции № 157-н, Инструкции № 183-н:

- при отражении по бух. учету расходов **не верно применялся** **код финансового обеспечения** (п. 21 Инструкция №157-н);

- для учета вложений в объект основных средств (формирование первоначальной стоимости) **не применялся сч**. **0.106.000** (п. 127 Инструкции № 157-н, п. 51 Инструкции № 183-н);

- **не принят к бух учету** **вновь сформированный объект основных средств** по сч. 0.101.000 (п.27 Инструкции № 157-н, п.8. Инструкции 183-н);

- **не оформлена Инвентарная карточка** (п. 45,46 Инструкции № 157-н);

- **не начислена амортизация** по сч. 4.104.000 (п. 24 Инструкции № 183-н).

**5)** в нарушение:

- статей 9 и 10 Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- пунктов 11, 86 и 92 Инструкции № 157-н;

**не соблюдался порядок хронологии отражения бухгалтерских операций в учетных регистрах** в части ежемесячного начисления амортизации по объекту основных средств «арочный металлодетектор» **в сумме 3 978,00 руб.** за 6 месяцев 2017г.

**6)** в нарушение пункта 9 Инструкции № 183-нпри принятии к учету объектов, закрепленных на праве оперативного управления,  **не выделены в отдельные объекты основных средств и не приняты к учету по счету 4.101.000 объект «забор» протяженностью 355,57 п.м. и объект «прожекторная башня».**

**7)** в нарушение Инструкции № 52-н **не соблюдаются требования по оформлению инвентарных карточек учета нефинансовых активов (ф. ОКУД 0504031) по разделу 5**, где должна указываться краткая индивидуальная характеристика объекта.

**8)** по субсидии на иные цели - финансовое обеспечение Центра тестирования ГТО:

**8.1)** в нарушение статей 217 и 422 Налогового Кодекса РФ **с сумм питания, выплаченных привлеченным спортивным судьям,**

- **излишне удержан НДФЛ в сумме 359,00 рублей ;**

**- излишне начислены страховые в сумме 747,69 рублей;**

**всего - 1 106,69 рублей, что составляет необоснованные и излишние расходы субсидии** (2017г.).

**9.2)** в нарушение пункта 25 приказа Минспорта России от 01.02.2016 № 70 «Об утверждении методических рекомендаций по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для проведения мероприятия ВФСК ГТО **в качестве судей были привлечены лица,** **не прошедшие специальное** **обучение** (сертификаты об обучение к проверке не представлены).

**9.3)** в нарушение постановления администрации от 19.05.2018 № 372 «Об утверждении Порядка финансирования физкультурных и спортивных мероприятий» **произведена излишняя оплата питания судей на сумму 200,00 рублей** (2018г.).

**9.4)** в связи с не предоставлением аргументированного обоснования объема выполненных работ и **суммы** вознаграждения выплаты по заключенным **договорам ГПХ признаются** **необоснованными расходами субсидии в сумме 14 608,88 рублей** (2017г.) **и в сумме 1 461,65 рублей** (2018г.).

**9.5)** в 2017-2018г.г. в нарушение пункта 136 Инструкции № 183-н при оплате расходов по аренде плавательного бассейна **неверно применялись счета бух. учета** с кодом аналитики 226 «Расходы на прочие работы, услуги», следовало, по коду аналитики 224 «Расходы на арендную плату за пользование имуществом».

**10) Рабочий план счетов учреждения не приведен в соответствие с изменениями, внесенными приказом Минфина РФ от 31.03.2018 № 67-н** «О внесении изменений в приложения к приказу Минфина РФ **от 23.12.2010 №183-н** «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению» (применяется при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского учета начиная с 2018 года).

**11)** в нарушение пунктов 38, 41,45 и 46 Инструкции № 157-н **конструктивно обособленные объекты с разными техническими характеристиками объединены в единый объект основных средств «баннер»** общей стоимостью 12 000,00 рублей.

**12)** в нарушение решения Совета депутатов г.п.Кандалакша от 26.08.2011 № 199 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района» по запросу городской Администрации при подготовке запроса котировок на заключение муниципального контракта **на оказание услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий** в рамках реализации МП № 11«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша на 2014-2020г.г.» **МАУ «Дворец спорта» в 2017-2018г.г.** **предоставило ценовую информацию** на данную услуг, **цена на которую не утверждена и не согласована с Учредителем.**

**13)** в нарушение постановления от 17.03.2016 № 217 «Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания муниципальным учреждениям м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района» (в редакции от 28.06.2016 № 485) **ГРБС – Администрацией города, Соглашение о выделении субсидии утверждено раньше, чем заключено муниципальное задание Учреждению на 2018г.**

**14)** в нарушение:

- постановления от 26.04.2011 № 117 «Об утверждении Порядка отнесения движимого имущества автономных учреждений, созданных на базе имущества, являющегося собственностью м.о.г.п. Кандалакша и бюджетных учреждений к категории особо ценного», в Администрацию **города не представлены сведения о признании закупленного движимого имущества к категории особо ценного;**

**-** постановления администрации от 27.04.2012 № 166 «Об утверждении Положения о порядке закрепления имущества, являющегося собственностью м.о.г.п.Кандалакша за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» в Администрацию **не представлены сведения о приобретенном имуществе за счет выделенных бюджетных средств.**

 **В следствие чего, ОЦИ не включено в Реестр собственности м.о.г.п.Кандалакша и не закреплено на праве оперативного управления.**

**15)** **имеет место разночтение в наименовании муниципальной услуги**, оказываемой МАУ «Дворец» по «Реестру муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) адми-нистрацией м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района и подведомственными учреждениями (постановление **от 10.08.2011 № 259)** и по **«**Ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района (постановлением **от 16.12.2015 № 724).**

**16) не учтены изменения класса вида деятельности в сфере физкультуры и спортапо ОК 029-2014,** введенные приказом Росстандарта **от 31.01.2014 № 14-ст*,*** что **требует уточнения кода ОВЭД** муниципальной услуги предоставляемой МАУ «Дворец спорта» в Ведомственном перечне муниципальных услуг (работ),оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации м.о.г.п.Кандалакша Кандалакшского района» (в редакции от 04.09.2017 № 600).

**18) отсутствует Регламент работы** (Положение)постоянно **действующей комиссии** для принятия на учет вновь поступивших объектов основных средств(состав утвержден Приложением № 14 к Учетной политике), за которой не закреплены полномочия принятия решения об отнесении объекта основных средств к категории ОЦИ.

**19)** в Отчете об исполнении муниципального задания за 2017г. и 1 полугодие 2018г.:

- **допущены ошибки** при подсчете показателей;

- отчетные данные не подтверждаются ежемесячными планами работы и представленными отчетными данными.

 **По результатам проверки МАУ «Дворец спорта» выявлены административные правонарушения:**

1. **Нецелевое использование бюджетных средств - статья 15.14 КоАП РФ.**
2. **Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности - часть 1 статьи 15.11.КоАП РФ,** т.к. имеет место искажение отдельных показателей отчетности на 01.01.2018г., чем на 10,0% (Баланс (ф. 0503730) и «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» (ф. 0503721)) (2 состава административного правонарушения).

 **3.** **Нарушения норм Федерального закона** **от 05.04.2013 № 44-ФЗ** «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

**-** в части не соблюдения сроков размещения в ЕИС отчета об исполнении контракта - **часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ**;

**-** в части не неисполнения контракта в установленные сроки **- часть 4 статьи 7.32 КоАП РФ**.

* ***со стороны Администрации городского поселения Кандалакша:***

**1)** в нарушение статьи 6 и пунктов 2, 4 и 5 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, постановления администрации г.п.Кандалакша от 21.12.2016 № 976 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета м.о.г.п.Кандалакша Кандалакшского района» (в редакции от 08.02.2018 № 76) в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области Администрацией, как ПБС, произведено  **санкционирование оплаты денежных обязательств,** **не имеющих правового обоснования.**

**2)** в нарушение:

* приказа Министерства спорта РФ от 21.12.2015 № 1219 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и Положения и них»;
* постановления администрации от 30.03.2016 № 240 «О создании Центра тестирования населения муниципального района по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»,

 Администрацией г.п.Кандалакша, как Учредителем в рамках своих полномочий **не определены:**

- структура и штатное расписание;

- в Уставе МАУ «Дворец спорта» не выделена деятельность Центра тестирования ГТО.

**3)** в нарушение статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»при определении НМЦУ контрактов, заключенных по запросу котировок, **необоснованно выбран метод сопоставимых рыночных цен** (анализ рынка).

**4)** в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ **не соблюдены сроки** **размещения в ЕИС информации** об исполнении контрактов.

**6)** в нарушение статьи 8 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» **рабочий план счетов** Учетной политики на 2018г. **не приведен в соответствие с изменениями, внесенными с 01.01.2018г. в Инструкцию № 162-н** (в редакции приказа Минфина России от 31.03.2018 № 65-н) и **в Указание № 65-н** (в редакции приказа Минфина России **от 27.12.2017 № 255-н**).

**7)**  в нарушение статьи 8 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 83 Инструкции № 162-н, пункта 212 Инструкции № 157-н **отсутствует нормативно-правовое основание**  для отражения по бух. учету операций **по оплате внештатным работникам**  Администрации расходов по участию в спортивных мероприятиях;

**7.1)** при оплате расходов **по авансовым отчетам** выявлены **излишне оплаченные расходы** за проживание в сумме 1 000,00 рублей (2017г.).

**8)** в нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 20 Инструкции № 157-н, пункта 7 Инструкции № 191-нвследствие некачественно проведенной инвентаризации в 2017г. **не выявлены** **излишки сувенирной и наградной продукции в сумме 98 766,00 рублей.**

**9)** в нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 11 Инструкции № 157-н **не соблюдался принцип хронологии** отражения в бух. учете фактов списания сувенирной и наградной продукции за период 2014-2016г.г., вследствие чего, расходы **в сумме 10 915,94 рублей признаются документально не подтвержденными расходами.**

**10)** в нарушение приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567«Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» **принята ценовая информация** для расчета цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) **с нарушением установленных требований.**

**11)**  в нарушение норм пункта 20 Инструкции № 191-н и правил бухгалтерского учета, установленных пунктами 332, 345-346 Инструкции № 157-нв «Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» (приложение к Балансу ф. 0503130) **занижен остаток по счету 07 «**Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» **на сумму 98 766,00 рублей.**

**12) не устранено нарушение**, выявленное в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – Администрации города (**акт КСО от 27.04.2018г**.) **- в нарушение пункта 38 Инструкции № 162н** по объекту «футбольное поле» стадиона «Локомотив» **не передана начисленная амортизация в сумме 600 578,04 рублей.**

**13)** в постановлении администрации городского поселения Кандалакша Кандалакшского района **от 10.08.2011 № 259** «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальная услуга в сфере физкультуры и спорта, оказываемая МУ «Дворец спорта», **включена в противоречие** норм Федерального закона **от 27.07.2010 № 210-ФЗ** «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

**14) имеет место разночтение в наименовании муниципальной услуги**, оказываемой МАУ «Дворец», по «Реестру муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) адми-нистрацией м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района и подведомственными учреждениями (утверждено постановление **от 10.08.2011 № 259)** и по **«**Ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведом-ственными администрации м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района (утверждено постановлением **от 16.12.2015 № 724)**.

**15)в Ведомственном перечне муниципальных услуг (работ),** оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района» (в редакции от 04.09.2017 № 600) **неуточнен код ОВЭД** муниципальной услуги для МАУ «Дворец спорта» **по ОК 029-2014, введенному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.**

**16)** в«Реестр муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) администрацией м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района и подведомственными учреждениями (утверждено постановление **от 10.08.2011 № 259) включена муниципальная услуга** «присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях», которая **фактически не оказывается Администрацией города**, т.к. относится к компетенции Администрации м.о.Кандалакшский район.

**17)**  **не соблюдались нормы** постановления администрации г.п.Кандалакша **от 19.05.2018 № 372** «Об утверждении Порядка финансирования физкультурных и спортивных мероприятий» в части оформления **договорных отношений с юридическим лицами** по взносу добровольных пожертвований на исполнение программных мероприятий.

**18)** в отчете об исполнении муниципальной программы:

- в нарушение положений Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ (постановление администрации от 13.04.2016 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ м.о.г.п. Кандалакша Кандалакшского района») **допущены ошибки** при подсчете показателей, характеризующих оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- **не предоставлено документальное обоснование** расчета плановых и фактических значений целевых показателей (индикаторов) программы;

- отдельные целевые показатели (индикаторы) **рассчитаны неверно** по отчетным данным МАУ «Дворец спорта», что значительно занизило их фактическое значение.

 **В итоге отдельные разделы отчета составлены неполно и недостоверно.**

**19)** в нарушение условий муниципальных контрактов исполнителем ИП Мацей В.Г. **техническое задание выполнено** **на полную сумму заключенного контракта, но в меньшем объеме.**

**По итогам проверки администрации выявлены административные правонарушения:**

1. Предоставление недостоверной бюджетной отчетности за 2017 год («Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» - приложение к Балансу (ф. 0503130)) **- статья 15.15.6 КоАП РФ.**
2. **Нарушения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ** «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

**-** в части не соблюдения порядка и формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта - **часть 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ;**

**-** в части не соблюдения сроков размещения в ЕИС информации об исполнении контрактов (отдельных этапов) - **часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.**

**Всего по итогам проверки выявлено финансовых нарушений на сумму 2 566 534,09 рублей, в т.ч.:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | **ВСЕГО** |
| - **нарушение порядка** отнесения имущества автономного учреждения к категории особо ценного движимого имущества | 282 749,43 |  | 282 749,43 |
| - **не доначислена** амортизация по объекту основных средств (арочный металлодетектор) | 3 978,00 |  | 3 978,00 |
| - **нецелевое расходование** бюджетных средств на завышенные объемы кап. ремонта **легкоатлетических дорожек спортивного комплекса «Локомотив»** |  | 304 344,77  | 304 344,77  |
| - **не начислена пени** за неисполнение договорных обязательств  |  | 211 002,73 | 211 002,73  |
| - **излишние расходы** субсидии (удержание НДФЛ и начисление страховых взносов с сумм оплаченных за питанием судьям)  | 1 106,69 |  | 1 106,69 |
| - **излишние расходы** по оплаты питания судьям  | 1 000,0 | 200,00 | 1 200,00 |
| **- необоснованные расходы** субсидии (отсутствие обоснование объемов выполненных работ и выплаченной суммы вознаграждения по договорам ГПХ) | 14 608,88 | 1 461,65 | 16 070,53 |
| - **неверно**  применен код аналитического счета по операциям по аренде плавательного бассейна  | 3 200,00 | 3 200,00 | 6 400,00 |
| - **не принятие к учету** вновь сформированного объекта основных средств (металлическое ограждение) | 1 630 000,00 |  | 1 630 000,00 |
| **- документально не подтвержденные расходы** по списанию наградной продукции за период 2014-2016г.г. | 10 915,94 |  | 10 915,94 |
| **- не принята к бух. учету**  сувенирная продукция по забалансовому сч. 07 | 98 766,00 |  | 98 766,00 |
| **ВСЕГО** | **2 046 324,94** | **520 209,15** | **2 566 534,09** |
| *Объем финансирования (тыс.рублей)* | *19 432,3* | *7 841,4* | *27 273,7* |
| *% суммы нарушений от объема финансирования* | *10,5%* | *6,6%* | *9,4%* |

**Для принятия мер по устранению выявленных нарушений вынесены Представления:**

- в адрес директора МАУ « Дворец спорта» (Представление № 3 от 12.09.2018);

- в адрес Главы администрации (Представление № 4 от 12.09.2018).

По факту нецелевого использования бюджетных средств материалы проверки направлены в Следственный отдел по г. Кандалакша.

 В части нецелевого использования средств областного бюджета информация направлена в Контрольно-счетную палату Мурманской области.

По фактам выявленных нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг материалы направлены в Прокурату г. Кандалакша.

Председатель Н.А. Милевская