**Информация**

**о результатах проверки исполнения муниципальной программы «Информационное общество городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» за 2018-2019 годы**

**Цель контрольного мероприятия:**

Оценка выполнения предусмотренных программой комплекса мероприятий.

**Объекты контроля**:

* Совет депутатов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района (далее-Совет депутатов городского поселения, Совет депутатов);
* Администрация городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района (далее – Администрация).

**Составлено актов проверки**:

* Акт проверки Совета депутатов от 15.07.2019;
* Акт проверки Администрации от 16.07.2019 (с пояснениями и разногласиями от 17.07.2019 № 2066).

**Проверяемый период**: 2018 год – 1 полугодие 2019 года

**Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием** (кассовые расходы): 2018 год – 656 061,22 рублей, 1 полугодие 2019 года – 324 289,05 рублей.

**Общие положения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для вступления в силу нормативных правовых актов местного самоуправления **органы местного самоуправления обеспечивают опубликование официальной информации**, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения**, а также доведение до сведения населения муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.**

Согласно Федеральному закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - Закон № 8-ФЗ) органы местного самоуправления обеспечивают реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создают условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений.

Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления может обеспечиваться следующими способами (статья 6 Закона № 8-ФЗ):

1) обнародование (опубликование) государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;

2) размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет».

На муниципальном уровне **доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления**, а также гласности и открытости принимаемых решений в основном **обеспечивается через информационную газету «Зеленоборский вестник»** и Информационный бюллетень «Зеленоборский вестник».

К проверке представлены постановления городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района «Об учреждении печатного издания на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области», за подписью главы муниципального образования И.Н. Самариной:

* от 01.03.2017 № 3 об учреждении периодического печатного издания тиражом менее одной тысячи экземпляров – «Зеленоборский вестник» - **статус издания не указан**.

В тоже время, по информации, размещенной на последнем листе печатного издания Зеленоборский вестник это - **информационная** **газета.**

* от 31.07.2017 № 4 об учреждении периодического печатного издания тиражом менее одной тысячи экземпляров - информационный бюллетень «Зеленоборский вестник».

Таким образом, в муниципальном образовании городское поселение Зеленоборский,органами местного самоуправления **учреждено** **два печатных средства массовой информации,** для официального опубликования муниципальных правовых актов, официальных сообщений и материалов.

В отдельных случаях доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также гласности и открытости принимаемых решений обеспечивается в газете «Нива», путем заключения договоров на оказание услуг по размещению информации.

В целях повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и Совета депутатов городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, постановлением администрации городского поселения Зеленоборский от 10.11.2015 № 330 **утверждена муниципальная программа «Информационное общество городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»** (в редакции от 20.12.2018 № 419) (далее – МП, Муниципальная программа, Программа).

Порядок, регулирующий вопросы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержден постановлением администрации городского поселения Зеленоборский **от 24.08.2015 № 215** (с изменениями от 13.12.2018 № 409) (далее – Порядок реализации МП, Порядок -от 24.08.2015 № 215).

**Муниципальная программа**

В соответствии с паспортом Программы **заказчиком Программы, заказчиком-координатором Программы** выступают:

* Администрация городского поселения Зеленоборский,
* Совет депутатов городского поселения Зеленоборский.

**Исполнители** – Администрация городского поселения Зеленоборский (ведомство 005) и Совет депутатов городского поселения Зеленоборский (ведомство 002).

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Программа в редакции от 20.12.2018 № 419 |
| Цель программы | Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления (далее-ОМСУ) и внедрение современных информационно-коммуникационных-технологий в деятельность администрации г.п. Зеленоборский Кандалакшского района |
| Задачи программы | 1. обеспечение реализации требований законодательства РФ по своевременному опубликованию в средствах массовой информации (далее -СМИ) официальных документов, издаваемых ОМСУ и иной официальной информации; 2. развитие технической и технологической инфраструктуры информационного общества; 3. развитие и поддержка информационно-технической базы ОМСУ; 4. развитие и поддержка специализированной информационной среды ОМСУ |
| Срок реализации | 2016-2021 годы |
| Целевые индикаторы (показатели) | * доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов; * обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Источники финансирования программы | средства областного и местного бюджета |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе:  **4696,6** тыс. руб., в т.ч.:  **ОБ: 79,5 тыс. руб.**, их них:  2016 год- 11,4 тыс. руб.,  2017 год- 13,0 тыс. руб.  **2018 год – 12,8 тыс. руб.**  **2019 год - 14,1 тыс. руб.**  2020 год – 14,1 тыс. руб.  2021 год – 14,1 тыс. руб.  **МБ: 4617,1 тыс. руб.**, из них:  2016 год – 546,1 тыс. руб.  2017 год –606,2 тыс. руб.  **2018 год –643,3 тыс. руб.**  **2019 год –916,1 тыс. руб.**  2020 год – 952,7 тыс. руб.  2021 год – 952,7 тыс. руб.  На плановый период размеры финансирования могут быть изменены с учетом выполнения мероприятий программы, а также с учетом требований законодательства. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | * своевременное размещение в СМИ официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления; * обеспечение систематическим доступом граждан и организаций к нормативным правовым актам администрации г.п. Зеленоборский, Совета депутатов г.п. Зеленоборский; * повышение уровня программного и аппаратного обеспечения работников ОМСУ; * развитие информационно-коммуникационных технологий в ОМСУ; * создание оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, ОМСУ, муниципальных учреждений на основе формирования и использования информационных ресурсов в рамках общей информационно-технологической инфраструктуры и в едином правовом поле. |

В соответствии с **пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ** Муниципальной программе «Информационное общество городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» решением Совета депутатов о бюджете городского поселения Зеленоборский (приложение № 7 к решению) **присвоена Цст 0910000000.**

Финансовое обеспечение, предусмотренное паспортом Программы в полном объеме запланировано в расходной части бюджета поселения.

**Расходы по исполнению программных мероприятий характеризуются следующими данными:**

(в рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС, получателя бюджетных средств | Ведомство | Утверждено первоначально | | Ф. 0503127 | | | Не освоено | исполнения  (%) |
| Уточненные бюджетные назначения | | Исполнено |
| **2018 год** | | | | | | | | |
| Совет депутатов | 002 | 123 498,49 | | 24 744,17 | | 24 744,17 | - | 100,0% |
| Администрация | 005 | 769 000,00 | | 631 317,05 | | 631 317,05 | - | 100,0% |
| **Итого за 2018 год** | | **892 498,49** | **656 061,22** | | **656 061,22** | | **-** | **100,0%** |
| **1 полугодие 2019 года** | | | | | | | | |
| Совет депутатов | 002 | 124 835,00 | | 110 000,00 | | 6 270,00 | 103 730,00 | 5,7% |
| Администрация | 005 | 805 406,00 | | 882 041,0 | | 318 019,05 | 564 021,95 | 36,1% |
| **Итого за 1 кв. 2019 года** | | **930 241,0** | | **992 041,0** | | **324 289,05** | **667 751,95** | **32,7%** |

В общей сумме расходов за 2018 год и 1 полугодие 2019 года наибольшая доля расходов приходится на администрацию поселения - 96,2% и 88,9% соответственно.

Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44 ФЗ).

При осуществлении закупок в 2018-2019 г.г. применен способ определения поставщиков - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (на сумму не более ста тысяч рублей).

***Анализ кассового исполнения мероприятий ГРБС – Советом депутатов***

***за 2018 год***

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | | | |  | | Уд.  вес (%) | |
| источник финансирования | | уточненный объем финансирования по паспорту (постановление от 20.12.2018 № 419) | | утверждено решением о бюджете от 24.12.2018 № 458 | | Ф. 0503127  Исполнено руб. (%) | | |
| **Задача 1 «О**беспечение реализации требований законодательства РФ по своевременному опубликованию в СМИ официальных документов, издаваемых ОМСУ и иной официальной информации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМСУ и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем размещения информации в печатных изданиях | местный бюджет | | 6,6 | | 6,6 | | 6,6 (100,0%) | | | 26,7% | |
| **Задача 2 «Р**азвитие технической и технологической инфраструктуры информационного общества» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Обеспечение функционирования и поддержка информационно коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, создания систем защиты персональных данных (приобретение и настройка аппаратных и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | местный бюджет | | 4,0 | | 3,9 | | 3,9 (100,0%) | | | 15,8% | |
| 1.2.3 | Организация системы АРМ «Муниципал» | областной бюджет | | 12,8 | | 12,8 | | 12,8 | | | 57,5% | |
| местный бюджет | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Всего 2018 год** | | | **местный бюджет** | | **24,8** | | **24,7** | | | **24,7 (100,0%)** | | **100,0%** |

В рамках мероприятия «Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМСУ и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем размещения информации в печатных изданиях» (Цст 0910129000) бюджетные ассигнования освоены по договору с ИП Мещеряковым С.Ю. на изготовление полиграфической продукции от 21.12.2018 № 36, на сумму 6 580,0 рублей. Обоснование цены договора к проверке не представлено.

По мероприятию «Обеспечение функционирования и поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов» (Цст 0910229000) предусмотренные бюджетные ассигнования освоены по договору от 10.01.2018 № 15 с ИП Великжаниным И.В. на передачу срочных неисключительных имущественных прав (лицензия) на использование программных продуктов ПП «Астрал-Отчетность», на сумму 3 900,00 рублей.

Исполнение программного мероприятия «Организация системы АРМ «Муниципал»» (Цст 0910370570, 09103S0570) осуществлялось в рамкахдоговора от 04.10.2018 № АРМ-152ТП с ФБУ «Научный центр информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» на сумму 14 264,17 рублей на оказания услуг по сопровождению программы АРМ «Муниципал» и право на использование программы.

***Анализ кассового исполнения мероприятий ГРСБ – Администрацией поселения за 2018 год***

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | | Уточненный объем финансирования по паспорту (постановление от 20.12.2018 № 419) | | Утверждено решением о бюджете в ред. от 24.12.2018 № 458 | | Исполнение  за 2018г. | Уд.  вес (%) | |
| **Задача 1 «О**беспечение реализации требований законодательства РФ по своевременному опубликованию в СМИ официальных документов, издаваемых ОМСУ и иной официальной информации | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМСУ и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем разме-щения информации в печатных изданиях | местный бюджет | | 174,5 | | 174,5 | | 174,5 (100,0%) | 27,6% | |
| **Задача 2 «Р**азвитие технической и технологической инфраструктуры информационного общества» | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обновление современных технологий в решении задач документооборота | местный бюджет | | | 40,0 | - | - | | | - |
| 1.2.2 | Обеспечение функционирования и поддержка информационно коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, создания систем защиты персональных данных (приобретение и настройка аппаратных и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | местный бюджет | | | 416,8 | 456,8 | 456,8 (100,0%) | | | 72,4% |
| **Всего 2018 год** | | | **местный бюджет** | | **631,3** | **631,3** | **631,3 (100,0%)** | | | **100%** |

Расходы исполнены в полном объеме от запланированных бюджетных назначений в сумме 631,3 тыс. рублей, где основная доля расходов 72,4% приходится на реализациюпрограммного мероприятия «Обеспечение функционирования и поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов» на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (В/Р 242).

**Исполнение программного мероприятия «Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМСУ и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем размещения информации в печатных изданиях»**

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (**В/Р 244**):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор | | | |
| предмет | дата, номер | период оказания услуги | цена  (в рублях) |
| **МАУ «Редакция газеты «Нива»** | | | |
| На оказание информационных услуг | от 12.02.2018 № 8 | с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами | 20 306,00 |
| На оказание информационных услуг | от 20.12.2018 № 23/2018 | с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами | 2 420,00 |
| **ИП Мещеряков С.Ю.** | | | |
| По оказанию услуг по допечатной подготовке и полиграфическому исполнению, опубликованию объявлений в информационном бюллетене «Зеленоборский вестник» | от 09.01.2018 б/н | 09.01.2018 - 31.08.2018, периодичность – по заявке заказчика | 90 000,00 |
| По оказанию услуг по допечатной подготовке и полиграфическому исполнению, опубликованию объявлений в информационном бюллетене «Зеленоборский вестник» | от 29.08.2018 б/н | 29.08.2018 - 31.12.2018, периодичность – по заявке заказчика | 61 800,00 |
| **Итого:** | | | **174 526,00** |

**Исполнение программного мероприятия «Обеспечение функционирования и поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов»**

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (**В/Р 242**):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор, МК | | | | |
| Контрагент, наименование договора (предмет) | дата, номер | период оказания услуги | | цена договора (в рублях) |
| **Прочие услуги в области информационных технологий (**КБК 005 0113 0910229000 242 **22605)** | | | | |
| ООО «Регион-Протэкт» сублицензионный договор (право на использование программ для ЭВМ) | № 61/2017/65 от 20.03.2018 | в течении срока действия прав, указанный в спецификации | | 2 000,00 |
| ООО «Регион-Протэкт»  сублицензионный договор (право на использование программ для ЭВМ) | № 61/2018/62 от 19.07.2018 | в течении срока действия прав, указанный в спецификации | | 2 000,00 |
|  | | | | |
| ООО «Триасофт-сервис» (поставка комплекта стандартного обновления программного обеспечения АРМ Нотариуса «Экспресс», специальная версия для администраций поселений) | № 51067/2018СО от 29.01.2018 | с момента подписания до исполнения Сторонами всех обязательств по договору | | 6 300,00 |
|  | | |  | |
| ООО «Центр Информационных технологий БАРС»  (на поставку экземпляра программного продукта «Барс-Имущество») | № 51/18ПП от 24.01.2018 | с даты подписания до исполнения Сторонами всех обязательств | | 59 000,00 |
| ООО «Центр Информационных технологий БАРС»  (купли-продажи Абонемента на лицензионное (послегарантийное) обслуживание программного продукта «Барс-Имущество») | № 20/18 ЛП от 03.05.2018 | с даты подписания до исполнения Сторонами всех обязательств. | | 20 400,00 |
|  | | | | |
| ООО ЮКОЗ МЕДИА сублицензионное **соглашение** (на право использования сервисов и программного обеспечения Лицензиата, посредством использования сайта Лицензиата и право пользования инструментами Сервиса в качестве конструктора для создания персональных Интернет-сайтов), **дополнительные услуги хостинга** | б/н от 06.02.2018 | Неопределенный срок, при условии непрерывного использования Сервиса Пользователем | | 1 642,21 |
|  | | | | |
| ООО «Что делать Заполярье» договор оказания информационных услуг (справочная правовая система КонсультантПлюс) | № КП-00061-18 от 10.01.2018 | 01.01.2018 -31.01.2018 | | 92 310,84 |
| ИП Великжанин И.В. договор на комплексное сопровождение (услуги по ежемесячному сопровождению программного комплекса «1С: Предприятие») | № КС-03/18 от 18.01.2018 | С момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязанностей в соответствии с приложением № 1 (Согласно Приложения № 1 начало работ по сопровождению 01.01.2018 период сопровождения 12 мес.) | | 53 844,00 (стоимость услуг за месяц 8 974,00) |
| ИП Великжанин И.В. договор на комплексное сопровождение (услуги по сопровождению программного комплекса «1С: Предприятие») | № КС-21/18 от 20.03.2018 | С момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязанностей в соответствии с приложением № 1 (Согласно Приложения № 1 начало работ по сопровождению 01.07.2018 период сопровождения 6 мес.) | | 53 844,00 (стоимость услуг за месяц 8 974,00) |
| ООО «МЦФЭР-пресс», сублицензионный договор на передачу неисключительных прав использования базы данных | № 300756984 от 24.04.2018 | С даты подписания до 31.12.2018 | | 54 390,00 |
| **Итого (В/Р 226)** | | | | **345 731,05** |
| **Увеличение стоимости основных средств (**КБК 005 0113 0910229000 242**31004)** | | | | |
| ИП Агафонов Р.В. договор розничной купли-продажи (средства компьютерной и копировальной техники, комплектующие и расходные материалы) | № 18 от 19.04.2018 | 19.04.2018 – 30.06.2018 | | 83 870,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов (**КБК 005 0113 0910229000 242**34099)** | | | | |
| ИП Агафонов Р.В. договор розничной купли-продажи (средства компьютерной и копировальной техники, комплектующие и расходные материалы) | № 18 от 19.04.2018 | 19.04.2018 – 30.06.2018 | | 83 870,00 |
| ИП Агафонов Р.В. договор розничной купли-продажи (средства компьютерной и копировальной техники, комплектующие и расходные материалы) | № 36/2018 от 18.09.2018 | 01.09.2018 – 31.12.2018 | | 27 190,00 |
| **Итого (В/Р 340)** | | | | **111 060,00** |
| **ВСЕГО:** | | | | **456 791,05** |

**Расходы по исполнению программных мероприятий за 2019 год**

***Анализ кассового исполнения мероприятий - Советом депутатов***

***за 1 полугодие 2019 года***

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | | | |  | | Уд.  вес (%) |
| источник финансирования | | уточненный объем финансирования по паспорту (постановление от 10.06.2019 № 161) | | утверждено решением о бюджете от 14.12.2018 № 447, в ред.от 10.06.2019 № 481 | | Ф. 0503127  (на 01.06.2019)  Исполнено руб. (%) | | |
| **Задача 1 «О**беспечение реализации требований законодательства РФ по своевременному опубликованию в СМИ официальных документов, издаваемых ОМСУ и иной официальной информации | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМСУ и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем размещения информации в печатных изданиях | местный бюджет | | 99,0 | | 99,0 | | 6,3 (6,4%) | | | 100% |
| **Задача 2 «Р**азвитие технической и технологической инфраструктуры информационного общества» | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Обеспечение функционирования и поддержка информационно коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, создания систем защиты персональных данных (приобретение и настройка аппаратных и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | местный бюджет | | 11,0 | | 11,0 | | 0,0 (0%) | | | 0,0% |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Всего 2018 год** | | | **местный бюджет** | | **110,0** | | **110,0** | | | **6,3(5,7%)** | **100%** |

В 1 полугодии 2019 года бюджетные ассигнования освоены по мероприятию «Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМСУ и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем размещения информации в печатных изданиях» (Цст 0910128510) на 6,4% от плановых назначений или в сумме 6 270,0 рублей, в рамках договора на оказание информационных услуг с МАУ «Редакция газеты «НИВА» (далее - редакция).

***Анализ кассового исполнения мероприятий - Администрацией поселения***

***за 1 полугодие 2019 года***

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования по паспорту (постановление от 10.06.2019 № 161) | | утверждено решением о бюджете от 14.12.2018 № 447, в ред.от 10.06.2019 № 481 | | Ф. 0503127  (на 01.06.2019)  Исполнено руб. (%) | Уд.  вес (%) | |
| **Задача 1 «О**беспечение реализации требований законодательства РФ по своевременному опубликованию в СМИ официальных документов, издаваемых ОМСУ и иной официальной информации | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе органов местного самоуправления и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем **размещения соответствующих сюжетов на телевидении.** | |  | 90,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 1.1.4 | Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМСУ и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов **путем размещения информации в печатных изданиях** | | местный бюджет | 163,8 | | 253,8 | | 113,3  (44,6%) | 35,6% | |
| **Задача 2 «Р**азвитие технической и технологической инфраструктуры информационного общества» | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обновление современных технологий в решении задач документооборота | | местный бюджет | 40,0 | | - | | - | - | |
| 1.2.2 | Обеспечение функционирования и поддержка информационно коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, создания систем защиты персональных данных (приобретение и настройка аппаратных и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | | местный бюджет | 573,4 | | 613,4 | | 204,8  (33,4%) | 64,4% | |
| 1.2.3 | Организация системы АРМ «Муниципал» | | областной бюджет  местный бюджет | 0,0  0,0 | | 14,1  0,7 | | 0,0  0,0 |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Всего 2018 год** | | **местный бюджет** | | | **867,2** | | **882,0** | **318,1**  **(36,1%)** | | **100,0%** |

Финансовое обеспечение, предусмотренное паспортом Программы, в полном объеме соответствует расходной части бюджета поселения.

По итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года кассовое исполнение программных мероприятий обеспечено на 36,1% от запланированных бюджетных назначений или в сумме 318,1 тыс. рублей.

**Исполнение программного мероприятия «Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМСУ и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем размещения информации в печатных изданиях»** (п. 1.1.4) за 1 квартал 2019 года

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования направлены на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (**В/Р 244**):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор ИП Мещеряков | | | |
| предмет | дата, номер | период оказания услуги | цена договора (в руб.) |
| По оказанию услуг по допечатной подготовке и полиграфическому исполнению, опубликованию объявлений в информационном бюллетене «Зеленоборский вестник» | от 09.01.2019 б/н | 01.01.2019 - 30.06.2019, периодичность – по заявке заказчика | 72 000,00 |

**Исполнение программного мероприятия «Обеспечение функционирования и поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов»** (п. 1.2.) за 1 квартал 2019 года.

В рамках данного мероприятия бюджетные ассигнования освоены на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (**В/Р 242**), в том числе:

* в рамках заключенных договоров с юридическими лицами:

(в рублях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор, МК | | | |
| Контрагент, наименование договора (предмет) | дата, номер | период оказания услуги | цена договора (в рублях) |
| **Прочие услуги в области информационных технологий (**КБК 005 0113 0910228520 242 **22605)** | | | |
| ООО «Регион-Протэкт» сублицензионный договор (право на использование программ для ЭВМ) | № 61/2019/13 от 21.01.2019 | в течении срока действия прав, указанный в спецификации | 2 000,00 |
| ООО «Триасофт-сервис» (поставка комплекта стандартного обновления программного обеспечения АРМ нотариуса «Экспресс», специальная версия для администраций поселений) | № 51067/2019СО от 24.01.2019 | с момента подписания до исполнения Сторонами всех обязательств по договору | 7 290,00 |
| ЗАО «Компьютер-Маркет» | № КМ-ЛЦВ-00017-0219 от 04.02.2019 | с момента подписания до исполнения Сторонами всех обязательств по договору | 3 435,00 |
| ЗАО «Компьютер-Маркет» | № КМ-ЛЦВ-00038-0319 от 21.03.2019 | с момента подписания до исполнения Сторонами всех обязательств по договору | 10 740,0 |
| ООО «Что делать Заполярье» договор сопровождения  Экземпляров системы КонсультантПлюс | № КП-00061-19 от 09.01.2019 | 01.01.2019-31.01.2019 | 96 194,88 (стоимость услуг за месяц 8016,24) |
| **ВСЕГО:**  **Оплачено:** | | | **119 659,88**  **31 979,48** |

**Оценка результатов реализации программы за 2018 год**

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка от 24.08.2015 № 215 в целях обеспечения мониторинга эффективности Заказчик (Заказчик-координатор) муниципальной программы (подпрограммы) ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.

**К проверке представлен отчет** о реализации программы за 2018 год, по утвержденной форме.

**В нарушение пунктов 5.2, 5.3, 5.4 Порядка от 24.08.2015 № 215, в представленном отчете отсутствует информация об исполнении целевых показателей:**

* **цели программы** («Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов» и «Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ») **- графы не заполнены;**
* **задачи № 4** «Развитие и поддержка специализированной информационной среды ОМСУ» («Поддержка специализированного ПО» и «Количество структурных подразделений, включенных в систему электронного документооборота»).

**Все остальные плановые показатели программы исполнены на 100 процентов.**

**Сведения об объемах финансирования и кассовом исполнении программных мероприятий подтверждаются данными годового отчета за 2018 год.**

**В нарушение пункта 4.5. Порядка пояснительная записка к отчету не составлялась, проверке не представлена.**

**Кроме того,показатели (индикаторы)** «Количество выпусков муниципального печатного СМИ», «Доступность информационных сервисов», «Поддержка специализированного ПО», не позволяют дать оценку результатов реализации муниципальной программы.

Также проверкой не подтверждается отраженный в отчете показатель результативности «Количество выпусков муниципального печатного СМИ» (70 выпусков). Документально подтверждено актами выполненных работ только 13 выпусков (в т.ч. по администрации 12 номеров газеты, по Совету депутатов 1 информационный бюллетень).

**Вышеуказанные факты свидетельствуют о формальном подходе разработчиков программы к установлению целевых показателей программы и составлению отчета.**

***Оценка эффективности программы***

Согласно пункту 5.1. Порядка от 24.08.2015 № 215 в целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов по каждой муниципальной программе ежегодно Заказчиком (заказчиком-координатором) **проводится оценка эффективности ее реализации** (в разрезе по подпрограммам) в соответствии с Приложением № 6 к Порядку «Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» (далее – Методика оценки МП).

Согласно Методики оценки МП, оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по двум направлениям:

* оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач муниципальной программы (результативность муниципальной программы);
* оценка полноты исполнения (по кассовым расходам) муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы цели и задач муниципальной программы (п. 5.2 Порядка).

**Показатели отчета о реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | | | Примечание |
| Утверж-дено | Исполнено | Наименование | План | Факт |
| 1 | Обеспечение работы по улучшению правовой грамотности населения, информированию о работе ОМС и их структурных подразделений, разъяснению наиболее значимых для граждан вопросов путем размещения информации в печатных изданиях | 181,1 | 181,1 | Количество выпусков муниципального печатного СМИ | 70 | 70 | Не подтверждено |
| 2 | Обновление современных технологий в решении задач документооборота | 40,0 | 40,0 | Доступность информационных сервисов | 100% | 100% |  |
| 3 | Обеспечение функционирования и поддержка информационно коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, создания систем защиты персональных данных (приобретение и настройка аппаратных и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа) | 420,8 | 420,8 | Обновление организационной и компьютерной техники ОМСУ | 16 комп. | 16 комп. |  |
| 4 | Организация системы АРМ «Муниципал» | 14,2 | 14,2 | Доступность информационных сервисов | 1 комп. | 1 комп. |  |
| **Итого:** | | **656,1** | **656,1** | **х** | **х** | **х** | **х** |

Согласно представленной к проверке Оценке эффективности, МП «Информационное общество городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района»:

* показатели оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (ДИП) и оценки полноты финансирования мероприятий (ПФ) равны 1.
* в 2018 году программа имеет высокий уровень эффективности (исполнена на 100%), характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия.

В тоже время, **в ходе проверки не подтвержден фактический показатель (индикатор) результативности программы«Количество выпусков муниципального печатного СМИ».**

**Вывод**

По результатам проверки исполнения мероприятий МП «Информационное общество городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района» установлено:

* в 2018 году мероприятия программы имеют высокий уровень эффективности (исполнена на 100%), характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные мероприятия.
* бюджетные средства израсходованы на запланированные программные мероприятия.

Определить степень достижения целей и задач муниципальной программы при запланированном объеме средств и в зависимости от заданных конечных результатов не представляется возможным, поскольку **в ходе проверки не подтверждена:**

* достоверность установленных целевых показателей (индикаторов) программы;
* экономическая обоснованность ресурсного обеспечения отдельных мероприятий программы,

что свидетельствуют о формальном подходе разработчиков (исполнителей) программы к установлению целевых показателей программы и составлению отчета и реализации программы.

**Установленные целевые показатели (индикаторы) не отражают в полном объеме  эффективность программы.**

**По результатам проверки выявлены следующие замечания и нарушения:**

* **со стороны Совета депутатов городского поселения Зеленоборский:**

1. В нарушение пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ в договоре с ИП Мещеряковым С.Ю. от 21.12.2018 № 36 **некорректно определены Стороны договора**.
2. В нарушение статьи 702, 779 Гражданского кодекса РФ предметом договора от 21.12.2018 № 36 **не определен объем оказываемых услуг**.
3. В нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ договор договоре с ИП Мещеряковым С.Ю. от 21.12.2018 № 36 **не содержит условия о порядке и сроках оплаты услуги, поставки и сдачи продукции** Заказчику.
4. В нарушение положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» пунктом 5.2 договора с ИП Великжаниным И.В. от 10.01.2018 № 15 **предусмотрена пролонгация договора** на каждые следующие 12 месяцев.
5. В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 3, пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ договор с ФБУ «Научный центр информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» от 04.10.2018 № АРМ-152ТП **заключен позже даты начала его исполнения**.
6. В нарушение статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ **цены** **отдельных договоров не обоснованы** **заказчиком**.
7. В нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пункта 4.4 договора с МАУ «Редакция газеты «НИВА» от 15.02.2019 № 1 **к оплате** **принят счет по завышенной цене** услуги. В результате **неправомерные расходы средств местного бюджета составили 330,0 рублей**.
8. В нарушение пункта 66, 332 Инструкции № 157н и пунктом 1 части II Учетной политики **право на использование программы** АРМ «Муниципал» **не учтено на забалансовом счете** 43 «Программное обеспечение, полученное в пользование».
9. **Закрепление функций Заказчика–координатора программы** за Советом депутатов **противоречит** пункту 1.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденного постановлением администрации г.п. Зеленоборский **от 24.08.2015 № 215**.

* **со стороны Администрации городского поселения Зеленоборский:**

1. **В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пунктов 3.7 и 3.8 Порядка** разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, утвержденного постановлением администрацииот 24.08.2015 № 215, **объемы бюджетных ассигнований в разрезе программных мероприятий по паспорту программы, не соответствуют объемам, утвержденным в бюджете поселения,** а именно:

* расходы на мероприятие 1.2.3 «Организация системы АРМ «Муниципал» в ведомственной структуре расходов бюджета предусмотрены по ГРБС – Администрации, при этом исполнителем программного мероприятия согласно паспорту программы является Совет депутатов.
* расходы на финансовое обеспечение мероприятий программы (1.1.3 и 1.2.1) отнесены на другие мероприятия (1.1.4 и 1.2.2 соответственно).

1. **В нарушение статьи 506 Гражданского кодекса РФ и пункта 1 части 13 статьи 34 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ**, в договоре от 29.01.2018 № 51067/2018СО и от 24.01.2019 № 51067/2019СО **не определен срок поставки товара.**
2. **В нарушение** **статей 702, 779 Гражданского кодекса РФ** в договоре с ИП Мещеряковым С.Ю. от 09.01.2019 б/н **не определен объем оказываемых** **услуг**.
3. **Пункт 3.1 Порядка** составления и ведения Сводной бюджетной росписи бюджета г.п. Зеленоборский Кандалакшского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования дефицита) бюджета г.п. Зеленоборский Кандалакшского района, утвержденного постановлением администрации **от 28.12.2016 № 488 не соответствует пункту 5 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ и пункту 2.6 того же Порядка,** в части сроков доведения показателей сводной бюджетной росписи по расходам до главных распорядителей бюджетных средств.
4. **В нарушение** **пункта 1 статьи 3** Закона от 05.04.2013 **№ 44-Ф**З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» **услуга оказана** (06.12.2018 года) **ранее даты заключения договора** от 20.12.2018 № 23/2018.
5. **В нарушение Приказов Минфина России:**

* **от 01.12.2010 № 157н «**Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» **(пункта 6)**;
* **от 31.12.2016 № 256н** «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (**пункт 19),**

**рабочий план счетов** **не утвержден** **Учетной политикой.**

1. **В нарушение пункта 66 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, Учетной политикой не определен Порядок отнесения расходов будущих периодов на текущий финансовый результат.**
2. **Администрацией поселения неверно определен предмет договора** (наименованиепечатного издания)сИП Мещеряковым С.Ю. (от 09.01.2018 б/н, от 29.08.2018 б/н) ([абзац первый статьи 431](consultantplus://offline/ref=C0B616924C299FEBB0803E62D290C64EE0858F6A946D755DAD4099E8E51DD045136A468A235DFD3EDC2615DFA03FF46B6329645B1095F5F6pAlAL) ГК РФ).
3. **В нарушение пункта 27 ФСБУ «Основные средства» и Учетной политики имеют место нарушения сроков принятия к учету и ремонту основных средств**.
4. **В нарушение пункта 4.5. Порядка** разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации городского поселения Зеленоборский **от 24.08.2015 № 215** **пояснительная записка к отчету о реализации программы за 2018 год не составлялась, проверке не представлена.**
5. **В нарушение пунктов 5.2, 5.3, 5.4 Порядка от 24.08.2015 № 215 в отчете** о реализации программы за 2018 год **отсутствует информация об исполнении целевых показателей:**

* **цели программы** («Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов» и «Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ») **- графы не заполнены;**
* **задачи № 4** «Развитие и поддержка специализированной информационной среды ОМСУ» («Поддержка специализированного ПО» и «Количество структурных подразделений, включенных в систему электронного документооборота»).

1. **Имеют место замечания по составлению Учетной политики** (некорректны номера забалансовых счетов в **п.1 и** п. 10.11, 11.11 Учетной политики).
2. **В нарушение пункта** **1.2. договора** с ООО «Триасофт-сервис» от 29.01.2018 № 51067/2018СО и от 24.01.2019 № 51067/2019СО **отсутствует лицензионное соглашение**, являющее неотъемлемой частью договора.
3. **В договоре** с ООО «Регион-Протэкт» от 21.01.2019 № 61/2019/13 **не подтверждены права лицензиата на использование программного продукта** (отсутствует ссылка на лицензионный договор) и **не установлен срок действия прав на использование Программного продукта.**
4. **Проверкой не подтверждается отраженный в отчете показатель** результативности «Количество выпусков муниципального печатного СМИ» (70 выпусков). Документально подтверждено только 13 выпусков.
5. **Замечания по оформлению МП:**
6. **в части 2 МП** «Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы» **в таблице «Целевые показатели (индикаторы) реализации МП»**,в Задаче № 3, установлен целевой показатель (индикатор) «Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ» - 1, который **не имеет единиц измерения на весь период**.
7. **в части 2 МП, в таблице «Целевые показатели (индикаторы) реализации МП», Задача № 1 «**Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации (далее СМИ) официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления (далее ОМСУ) и иной официальной информации», **установлен целевой показатель «Количество выпусков муниципального печатного СМИ**» (с показателем 70 ед.), **при этом,** **муниципальные печатные СМИ в г.п. Зеленоборский печатаются в среднем 1 раз в месяц**. **Соответственно данный показатель установлен необоснованно (некорректно) и не дает возможность объективно оценить результаты реализации (эффективности) программы.**
8. З**акрепление функций Заказчика–координатора программы** за Советом депутатов **противоречит** пункту 1.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденного постановлением администрации г.п. Зеленоборский **от 24.08.2015 № 215**.
9. **в части 3 МП отсутствует Задача № 4** «Развитие и поддержка специализированной информационной среды ОМСУ».
10. **в программе отсутствует информация об источниках и методике расчета значений показателей (индикаторов) Программы**, в результате не представляется возможным определить обоснованность и достоверность показателей, необходимых и достаточных для оценки результатов реализации программы.

**Для принятия мер реагирования** главе муниципального образования городское поселение Зеленоборский и врио. главы администрации городского поселения Зеленоборский **вынесены Представления.**

Председатель Контрольно-счетного органа

муниципального образования Кандалакшский район Н.А. Милевская