

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН**

184056 г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.34, оф. 315 тел. 9-26-70, 9-21-69

1. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертизы проекта муниципальной программы**

# «Образование Кандалакшского района»

1. **№ 19 от 13 ноября 2020 года**

Заключение подготовлено на основаниипункта 10 статьи 8 Положения «О Контрольно-счетном органе муниципального образования Кандалакшский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район от 26.10.2011 № 445 (далее – КСО) и в соответствии с:

* Методикой проведения экспертизы проектов муниципальных программ и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденная распоряжением Председателя Контрольно-счетного органа м.о. Кандалакшский район от 09.06.2018 № 01-11/9;
* приказом Председателя Контрольно-счетного органа от 05.11.2020 № 01-09/28;
* пункт 3.1. Раздела I плана работы, утвержденного распоряжением председателя от 30.12.2019 № 01-10/14.

# Проект муниципальной программы «Образование Кандалакшского района» (далее – проект Программы) направлен в Контрольно-счетный орган м.о. Кандалакшский район 26.10.2020 года без сопроводительного письма.

С проектом Программы представлены приложения 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 «План реализации подпрограммы».

Проект постановления администрации м.о. Кандалакшский район «Об утверждении муниципальной программы «Образование Кандалакшского района» и пояснительная записка не представлены.

**Цель экспертизы:** определение соответствия положений муниципальной программы действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Мурманской области и муниципальным правовым актам, а также оценка соответствия поставленных в программе целей и задач Программы показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кандалакшский район, и экономической обоснованности и достоверности (реалистичности) объема ресурсного обеспечения программы, возможности достижения поставленных целей при запланированном объеме средств.

Правовую основу экспертизы проекта Программы составляют следующие правовые акты:

* Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
* Бюджетный кодекс Российской Федерации;
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
* постановление Правительства Мурманской области от 25.12.2013 № 768-ПП/20 «О Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года»;
* письмо Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 «О Методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ» (далее – Методические рекомендации Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843);
* постановление администрации м.о. Кандалакшский район от 21.10.2013 № 2209 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кандалакшский район» (в редакции от 22.01.2015 № 153) (далее - Порядок разработки МП);
* Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кандалакшский район на 2020 год и плановый период до 2024 года, утвержденный постановлением администрации м.о. Кандалакшский район от 30.10.2019 № 1351;
* Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кандалакшский район на период до 2025 года и Плане мероприятий по ее реализации, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район от 24.12.2018 № 410.

КСО считает, что **наименование муниципальной программы звучит не корректно.**

Так, согласно словарю Ушакова, слово «образование» имеет несколько значений, а именно:

1. действие по значению глагола: образовать-образовывать и образоваться-образовываться. *Образование* государства *(Кандалакшского района).* Образование горных пород. Образование литературного вкуса. Образование водяных паров. Море тоже принимало участие в образовании этой полосы земли.

2. То, что создалось, образовалось в результате какого-нибудь процесса (книж.). Горные образования. Жировые образования.

3. Процесс усвоения знаний, обучение, просвещение. «Ум развивается образованием, и знания даются тоже образованием.» Чернышевский. «Граждане СССР имеют право на образование.» Конституция СССР.

4. Совокупность знаний, полученных в результате систематического обучения. Общее образование. (см. общий). Специальное образование. Пополнить свое образование. Получить образование. Среднее образование. Высшее образование. Техническое образование. Политическое образование.

\* Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека.

В данном случае наименование муниципальной программы звучит как производное от глагола «образовать».

Корректней назвать программу «Образование /об образовании/ в Кандалакшском районе» по аналогии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» либо «Развитие образования в м.о. Кандалакшский район» /«Развитие образования»/.

**В результате проведенной экспертизы установлено:**

Разработка представленного проекта правового акта обусловлена только исполнением полномочий органов местного самоуправления (далее – ОМСУ).

Срок реализации программных мероприятий определён на 2021-2023 годы.

На муниципальном уровне рекомендуется разработку муниципальных программ осуществлять на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого местной администрацией муниципального образования (основание: статья 3 Методических рекомендаций Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843).

Перечень муниципальных целевых программ, обеспечивающих достижение реализации Стратегии, определен пунктом 2.4. Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кандалакшский район на период до 2025 года (утверждено решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район от 24.12.2018 № 410), в т.ч. муниципальная программа «Развитие образования Кандалакшского района».

Администрацией м.о. Кандалакшский район перечень муниципальных программ для разработки проектов программ не утвержден.

Проект Программы принимается в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, в рамках полномочий и вопросов местного значения органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

• пунктом 11 статьи 15 – организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

• пунктом 27 статьи 15 – организация и осуществление мероприятий меж поселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

• пунктом 3 статьи 15.1 – участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

• пунктом 3 части 1 статьи 17 - создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования определены также в статье 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Разработчиком (заказчиком и заказчиком-координатором) и ответственным исполнителем проекта Программы является Управление образования администрации м.о. Кандалакшский район. В реализации Программы предусматривается участие муниципальных учреждений.

На реализацию мероприятий проекта Программы разработчиком предлагается утвердить объем финансирования в сумме **3 631 828,2 тыс. руб**., в том числе по годам:

2021 год – 1 864 643,5 тыс. руб.;

2022 год – 1 767 184,7 тыс. руб.;

2023 год – в проекте Программы данных нет.

Отсутствие объемов финансирования в проекте Программы на 2023 год не соответствует пункту 2.6 Порядка разработки МП, пункту 12 Методических рекомендаций Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843, где указано, что муниципальные программы рекомендуется формировать в едином варианте финансового обеспечения, обоснованном с точки зрения достижения поставленных целей и для реализации которого имеются необходимые ресурсы.

Источниками финансирования на 2021-2022 годы являются: федеральный бюджет в сумме 119 701,4 тыс. руб., региональный бюджет в сумме 2 213 980,4 тыс. руб., местный бюджет в сумме 1 298 146,4 тыс. рублей.

Целью проекта Программы является повышение доступности, качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда.

В состав проекта Программы включены шесть подпрограмм:

- «Содействие развитию дошкольного образования». Предполагаемый объем финансирования составляет 1 492 146,1 тыс. руб.;

- «Содействие развитию общего образования». Предполагаемый объем финансирования составляет 1 420 903,3 тыс. руб.;

- «Содействие развитию дополнительного образования детей». Предполагаемый объем финансирования составляет 415 129,0 тыс. руб.;

- «Совершенствование управления системой образования». Предполагаемый объем финансирования составляет 112 943,7 тыс. руб.;

- «Создание условий для функционирования муниципальной системы образования». Предполагаемый объем финансирования отсутствует;

- «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа». Предполагаемый объем финансирования составляет 190 706,1 тыс. руб.

Ожидаемыми результатами проекта Программы являются показатели **в сравнении 2019 года к 2025 году**, что противоречит срокам реализации программы, определенным на 2021-2023 годы.

В приложениях 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 «План реализации подпрограммы» отражено распределение финансовых ресурсов по ответственному исполнителю и соисполнителям.

Согласно Методическим рекомендациям Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843, пункту 1.2 Порядка разработки МП, в случае формирования в структуре муниципальной программы подпрограмм как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, рекомендуется применять следующий подход к целеполаганию: решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия). При этом реализация конкретной задачи муниципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы.

Основными параметрами муниципальной программы являются цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели (пункт 8 Методических рекомендаций Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843, пункт 1.2 Порядка).

В нарушение пунктов 2.2, 2.4 **Порядка разработки МП и Приложения № 1 к Порядку паспорт Программы не содержит данных:**

* задачи программы;
* важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы;
* заказчика программы, Заказчика - координатора программы.

**В нарушение пункта 1.2, части 2 Приложения № 2 к Порядку разработки МП в проекте Программы** не определены как задачи реализации программы, так и цели подпрограмм.

**В нарушение пунктов 2.4, 6 Порядка разработки МП** разработчиком не соблюдены требования по структуре проекта Программы:

- отсутствует содержательная часть каждой из шести подпрограмм с указанием цели в соответствии с приложениями № 2 «Требования к содержательной части программы (подпрограммы)», № 3 «Паспорт подпрограммы» к Порядку разработки МП;

- не заполнены разделы проекта Программы: 5. «Сведения об объемах финансирования программы и подпрограмм»; 6. «Механизмы управления рисками»; 7. «Порядок взаимодействия соисполнителей, участников и исполнителей программы»;

- отсутствует определение оценки эффективности программы (подпрограммы).

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (пункт 2.6 Порядка разработки МП).

Цель проекта Программы соответствует основным принципам государственной политики Российской Федерации в сфере образования, целям развития Мурманской области, Кандалакшского района, установленным в стратегических документах, но не отражает направления развития района в рассматриваемой сфере деятельности.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Кандалакшский район на период до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район от 24.12.2018 № 410 задачами органов местного самоуправления в сфере образования будут являться: развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования с целью их соответствия современным требованиям, создание условий для раннего развития детей до 3-х лет; обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет; развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг; вовлечение молодежи в социальную практику. Также значимой задачей будет являться обеспечение участия детей и молодежи Кандалакшского района в реализации специализированных образовательных форматов, нацеленных на развитие научно-технического творчества молодежи в новом технологическом укладе, развитие системы наставничества и т.д. (раздел 1.3.2.1 Стратегии).

При этом, в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Кандалакшский район на 2020 год и плановый период до 2024 года, утвержденном постановлением администрации м.о. Кандалакшский район от 30.10.2019 № 1351, который является основополагающим документом системы управления развитием района, не определены приоритетные направления политики в сфере образования.

В нарушение части 1 приложения № 2 «Требования к содержательной части программы (подпрограммы)» Муниципальная программа не содержит проблемных вопросов развития муниципального образования Кандалакшский район в сфере образования.

Раздел «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» не содержит основных итогов реализации ранее действующей программы, что не соответствует пункту 2.2 Порядка разработки МП.

Измеряемые натуральные показатели, приведенные в таблице № 1, в отсутствие конкретных поставленных задач муниципальной программы (подпрограммы) не позволяют оценить степень достижения цели проекта Программы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | муниципальная программа, подпрограмма, цели, показатели | ед. изм. |  | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | соисполнитель, ответственный  за выполнение  показателя |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| факт | Оцен  ка | план | | Фа  кт | план | Фа  кт | план | Фа  кт | план | Фа  кт | план | факт |
|  | **Цель МП: Повышение доступности, качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения,**  **требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **подпрограмма 1 «Содействие развитию дошкольного образования»**  **Цели ПП: повышение доступности и качества дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Достижение100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет | % |  | 78,7 | 80,5 | 82 | |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | Комитет имущественных отношений и территориального планирования |
| 1.2. | Удельный вес численности воспитанников в дошкольных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих в Кандалакшском районе | % |  | 88,7 | 88,8 | 88,9 | |  | 89,0 |  | 89,2 |  | 89,4 |  | 89,6 |  |  |
| 1.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в размере не менее 100 % от средней заработной платы в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 106,2 | 100 | 100 | |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | муниципальные образовательные организации |
|  | **подпрограмма 2 «Содействие развитию общего образования»**  **Цели ПП: повышение доступности и качества общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования | % |  | 67 | 75 | | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление образования, муниципальные общеобразова-  тельные  организации |
| 2.2. | Доля обучающихся, осваивающих основные образовательные программы начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % |  | - | 100 | | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | муниципальные общеобразова-  тельные  организации |
| 2.3. | Доля старшеклассников, обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям | % |  | 0 | 28 | | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | Управление образования,  МКУ «ИМЦ», муниципальные общеобразова-  тельные  организации |
| 2.4. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % |  | 17,6 | 18,6 | | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 21,5 |  | 22 |  | Управление образования,  МКУ «ИМЦ», муниципальные образовательные организации |
| 2.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Мурманской области | % |  | 95,7 | 100 | | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | муниципальные образовательные организации |
|  | **подпрограмма 3 «Содействие развитию дополнительного образования и реализация мероприятий для**  **детей и молодежи»**  **Цели ПП: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у**  **детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение**  **и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % |  | 66,5 | 66,5 | | 66,5 |  | 71,1 |  | 73,5 |  | 76,2 |  | 78,5 |  | Муниципальный опорный центр,  муниципальные образовательные организации |
| 3.2. | Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в негосударственных организациях, в общем числе детей, охваченных дополнительным образованием | % |  | 1,4 | 1,4 | | 1,4 |  | 2,5 |  | 4,0 |  | 5,5 |  | 7,0 |  | Муниципальный опорный центр,  муниципальные образовательные организации |
| 3.3. | Увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности в системе образования | % |  | 14,0 | 14,0 | | 14,0 |  | 16,0 |  | 18,5 |  | 19 |  | 20,0 |  | Муниципальный опорный центр,  муниципальные образовательные организации |
| 3.4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей Кандалакшского района | % |  | 100,9 | 100 | | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | муниципальные организации дополнительного образования |
| 3.5. | Увеличение удельного веса численности детей, охваченных мероприятиями профилактической направленности | % |  | 10,0 | 10,0 | | 12,0 |  | 14,0 |  | 16,0 |  | 18,0 |  | 20,0 |  | МКУ «ИМЦ»,  муниципальные образовательные организации |
| 3.6. | Увеличение удельного веса численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах регионального уровня, в  общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования |  |  | 42,0 | 42,1 | | 43,7 |  | 44,0 |  | 45,9 |  | 46,0 |  | 46,5 |  | Управление образования,  МКУ «ИМЦ»,  муниципальные образовательные организации |
| 3.7. | Доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общей численности детей данной возрастной категории | % |  | 24,0 | 24,0 | | 24,0 |  | 26,0 |  | 28,0 |  | 29,5 |  | 30,0 |  | Управление образования,  общеобразова-  тельные  организации |
| 4. | **подпрограмма 4 «Совершенствование управления системой образования»**  **Цель ПП: Повышение эффективности управления муниципальной системой образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Сохранение количества действующих договоров о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки | ед. | - | 2 | 4 | | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | Общеобразова-  тельные  организации |
| 4.2. | Сохранение численности молодых специалистов, получивших муниципальную единовременную. выплату | чел. | - | 0 | 1 | | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Общеобразова-  тельные  организации |
| 5. | **Подпрограмма 5 «Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной системы образования»**  **Цель ПП: обеспечение устойчивого функционирования образовательных организаций, создание**  **безопасных и комфортных условий процесса обучения и воспитания** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля обучающихся, охваченных организованными формами горячего питания | % |  | 93 | 94 | | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | Общеобразова-  тельные  организации |
| 5.2. | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям комплексной безопасности | % |  | 78 | 80 | | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | Управление образования,  Общеобразова-  тельные  организации |
| 6. | **подпрограмма 6 «Оказание поддержки семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения**  **родителей, лицам из их числа»**  **Цель ПП: оказание мер социальной поддержки детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения**  **родителей, лицам из их числа** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля детей-сирот, детей,  оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной  поддержки, в соответствии с нормативно-правовыми  актами федерального, регионального и муниципального уровней | % |  | 100 | 100 | | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление  образования |

Проект Программы содержит сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы не по всем показателям (раздел 8 проекта).

**Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

Цель проекта Программы соответствует стратегии развития Мурманской области и Кандалакшского района в сфере образования.

В Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Кандалакшский район на 2020 год и плановый период до 2024 года, не определены приоритетные направления политики в сфере образования.

Анализ и оценка объемов и источников финансирования проекта Программы не производился ввиду отсутствия данных, т.к. решения относительно параметров финансового обеспечения реализации муниципальных программ принимаются при формировании проекта решения о бюджете.

Измеряемые (натуральные и относительные) показатели в проекте Программы не исследовались ввиду отсутствия задач муниципальной программы и их взаимной увязки с подпрограммами.

Проект Программы содержит сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы не по всем показателям.

**Требования к структуре муниципальной программы не соблюдены:**

1. В нарушение пунктов 2.2, 2.4 Порядка разработки МП и Приложения № 1 к Порядку **паспорт Программы не содержит обязательных данных** (Задачи программы; Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы; Заказчика программы, Заказчика - координатора программы).
2. В нарушение пункта 1.2, части 2 Приложения № 2 к Порядку разработки МП **в проекте Программы не определены как задачи реализации программы, так и цели подпрограмм.**
3. В нарушение пунктов 2.4, 6 Порядка разработки МП:

- **отсутствует содержательная часть каждой из шести подпрограмм с указанием цели в** соответствии с приложениями № 2 «Требования к содержательной части программы (подпрограммы)», № 3 «Паспорт подпрограммы» к Порядку разработки МП;

- **не заполнены разделы проекта Программы**: 5. «Сведения об объемах финансирования программы и подпрограмм»; 6. «Механизмы управления рисками»; 7. «Порядок взаимодействия соисполнителей, участников и исполнителей программы»;

- **отсутствует определение оценки эффективности программы** (подпрограммы).

1. В нарушение части 1 приложениям № 2 «Требования к содержательной части программы (подпрограммы)» **программа не содержит проблемных вопросов развития муниципального образования Кандалакшский район в сфере образования.**
2. Ожидаемыми результатами проекта Программы являются **показатели** **в сравнении 2019 года к 2025 году**, что противоречит срокам реализации программы, определенным на 2021-2023 годы.
3. **Отсутствие объемов финансирования в проекте Программы на 2023 год** не соответствует пункту 2.6 Порядка разработки МП, пункту 12 Методических рекомендаций Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843, где указано, что муниципальные программы рекомендуется формировать в едином варианте финансового обеспечения, обоснованном с точки зрения достижения поставленных целей и для реализации которого имеются необходимые ресурсы.

**Наименование муниципальной программы звучит не корректно.**

**По итогам экспертизы проекта Программы установлено, что проект Программы не может быть принят в данной редакции.**

**Контрольно-счетный орган предлагает разработчику программы внести изменения в проект муниципальной программы с учетом замечаний, изложенных в настоящем Заключении.**

Председатель Н.А. Милевская